## Cronograma SMT-2026-01
Cronograma
Segmentación de mercado para Targeting
Estructura de la EDT |  | Duración | Predecesora | Costo estimado
1 | Gestión Integral del Proyecto |  |  | 42236
1.1 | Workspace colaborativo en Notion |  |  | 42236
1.1.1 | Tablero Kanban de sprints | 1 semana | - | 4969
1.1.2 | Bitácora de decisiones y cambios | 12 semanas | 1.1.1 | 18634
1.1.3 | Repositorio de documentos | 12 semanas | 1.1.1 | 18634
2 | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) |  |  | 62112
2.1 | Notebook Jupyter con EDA completo |  |  | 62112
2.1.1 | Reporte de calidad de datos | 1 semana | - | 15528
2.1.2 | Visualizaciones exploratorias | 2 semanas | 2.1.1 | 31056
2.1.2.1 | Histogramas de distribución | 3 días | 2.1.1 | 9317
2.1.2.2 | Scatter plot de ingresos vs gasto | 2 días | 2.1.2.1 | 9317
2.1.2.3 | Heatmap de correlación | 2 días | 2.1.2.2 | 6211
2.1.3 | Análisis de patrones preliminares | 1 semana | 2.1.2 | 21739
3 | Modelo de Segmentación |  |  | 68323
3.1 | Modelos de segmentación entrenados |  |  | 68323
3.1.1 | Implementación de algoritmos | 3 semanas | 2.1.3 | 68323
3.1.1.1 | Preprocesamiento de datos | 1 semana | 2.1.3 | 12422
3.1.1.2 | Implementación K-means | 1 semana | 3.1.1.1 | 15528
3.1.1.3 | Implementación Hierarchical Clustering | 1 semana | 3.1.1.2 | 15528
3.1.2 | Validación cualitativa de clusters | 1 semana | 3.1.1 | 15528
3.1.3 | Selección del modelo óptimo | 3 días | 3.1.2 | 9317
4 | Caracterización de Segmentos |  |  | 43478
4.1 | Documento de perfiles de segmentos |  |  | 43478
4.1.1 | Perfiles demográficos | 1 semana | 3.1.3 | 43478
4.1.1.1 | Estadísticas descriptivas por cluster | 1 semana | 3.1.3 | 15528
4.2 | Comportamiento de compra |  |  | 15528
4.3 | Sizing de mercado |  |  | 12422
5 | Estrategia Comercial y Visualización |  |  | 49689
5.1 | Dashboard interactivo |  |  | 49689
5.1.1 | Prototipo de dashboard | 2 semanas | 4.3 | 49689
5.1.1.1 | Wireframe del dashboard | 3 días | 4.3 | 9317
5.1.1.2 | Implementación interactiva | 1 semana | 5.1.1.1 | 12422
5.1.2 | Gráficos de perfil comparativo | 3 días | 5.1.1.2 | 6211
5.2 | Estrategia go-to-market |  |  | 30435
5.2.1 | Recomendaciones de targeting | 1 semana | 4.3 | 12422
5.2.2 | Asignación sugerida de recursos | 3 días | 5.2.1 | 9317
6 | Cierre y Entrega Final |  |  | 34161
6.1 | Presentación ejecutiva final |  |  | 34161
6.1.1 | Documentación técnica consolidada | 1 semana | 5.2.2 | 15528
6.1.2 | Presentación ejecutiva (10 diapositivas) | 1 semana | 6.1.1 | 18634
6.1.2.1 | Diapositivas de contexto y metodología | 3 días | 6.1.1 | 9317
6.1.2.2 | Narrativa ejecutiva y resultados | 2 días | 6.1.2.1 | 9317