## Detalle de Costos
Costos por paquete de trabajo
Nombre del Proyecto |  |  |  | Segmentación de mercado para Targeting
Código | SMT-2026-01
EDT / Paquete de Trabajo |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | TOTAL | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 – Gestión Integral del Proyecto
1.1.1 | Tablero Kanban de sprints | [12 empty] | 0
1.1.2 | Bitácora de decisiones y cambios |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.1.3 | Repositorio de documentos | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |  |  |  |  | 12424
2 – Análisis Exploratorio de Datos (EDA) |  | 1553 | $1,553 | 1600 | 1600 | $1,553 | $1,553 | $1,553 | $1,553 | 1553
2.1.1 | Reporte de calidad de datos |  |  |  | 1553 |  |  |  | 1553 |  |  |  |  | 3106
2.1.2.1 | Histogramas de distribución | 13975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13975
2.1.2.2 | Scatter plot de ingresos vs gasto | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 0
2.1.2.3 | Heatmap de correlación | - | - | - | 21739 |  | 21739 | 21739 | 21739 | 21739 | - | - | - | 108695
2.1.3 | Análisis de patrones preliminares | [12 empty] | 0
3 – Modelo de Segmentación |  | - | - | - | - | 21739 | - | - | - | - | - | - | - | 21739
3.1.1.1 | Preprocesamiento de datos | - | - | - | - | - | 15528 | - | - | - | - | - | - | 15528
3.1.1.2 | Implementación K-means | - | - | - | - | - | - | 15528 | - | - | - | - | - | 15528
3.1.1.3 | Implementación Hierarchical Clustering | - | - | - | - | - | - | - | 15528 | - | - | - | - | 15528
3.1.2 | Validación cualitativa de clusters | - | - | - | - | - | - | - | - | 9317 | - | - | - | 9317
3.1.3 | Selección del modelo óptimo | [12 empty] | 0
4 – Caracterización de Segmentos |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0
4.1.1.1 | Estadísticas descriptivas por cluster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15528 | - | - | 15528
4.2 | Comportamiento de compra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 0
4.3 | Sizing de mercado | [12 empty] | 0
5 – Estrategia Comercial y Visualización |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | 0
5.1.1.1 | Wireframe del dashboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12422 |  |  | 12422
5.1.1.2 | Implementación interactiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
5.1.2 | Gráficos de perfil comparativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 0
5.2.1 | Recomendaciones de targeting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
5.2.2 | Asignación sugerida de recursos | [12 empty] | 0
6 – Cierre y Entrega Final |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
6.1.1 | Documentación técnica consolidada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
6.1.2.1 | Diapositivas de contexto y metodología | [9 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 7500
6.1.2.2 | Narrativa ejecutiva y resultados | [10 empty] | 2500 | 5000 | 7500
TOTAL |  | 17081 | 1553 | 3153 | 26445 | 23292 | 38820 | 38820 | 40373 | 32609 | 30450 | 5000 | 7500 | 258790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ejemplo
Curva S de Recursos
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Fecha de Inicio | 16/Feb/2026 |  | Fecha Fin: |  | 09/May/2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | 18/Feb/2026
2026 – Semanas del Proyecto
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12
Valor Planificado | 17081 | 1553 | 3153 | 26445 | 23292 | 38820 | 38820 | 40373 | 32609 | 30450 | 5000 | 7500
Valor Planificado Acumulado | 17081 | 18634 | 21787 | 48232 | 71524 | 110344 | 149164 | 189537 | 222146 | 252596 | 257596 | 265096
Costo Real ($MXN) – SIMULADO | 4969 | 6211 | 6211 | 6211 | 5590 | 6832 | 7453 | 8696 | 9317 | 9317 | 8696 | 220497
Costo Real Acumulado | 4969 | 11180 | 17391 | 23602 | 29192 | 36024 | 43477 | 52173 | 61490 | 70807 | 79503 | 300000
⚠ Presupuesto total: $300,000 MXN ¦ Costo Real SIMULADO — reemplazar con valores reales al cerrar cada semana.