## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
1 | Gestión Integral del Proyecto | —
1.1 | Workspace colaborativo en Notion | —
1.1.1 | Tablero Kanban + Bitácora + Repositorio | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 16/Feb/2026 | 09/May/2026 | 42236
2 | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) | —
2.1 | Notebook Jupyter con EDA completo | —
2.1.1 | Reporte de calidad de datos | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 16/Feb/2026 | 01/Mar/2026 | 15528
2.1.2 | Visualizaciones exploratorias | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 01/Mar/2026 | 15/Mar/2026 | 24845
2.1.3 | Análisis de patrones preliminares | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 15/Mar/2026 | 29/Mar/2026 | 21739
3 | Modelo de Segmentación | —
3.1 | Modelos de segmentación entrenados | —
3.1.1 | Implementación de algoritmos de clustering | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 30/Mar/2026 | 19/Apr/2026 | 43478
3.1.2 | Validación y selección del modelo óptimo | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 20/Apr/2026 | 26/Apr/2026 | 24845
4 | Caracterización de Segmentos | —
4.1 | Documento de perfiles de segmentos | —
4.1.1 | Perfiles demográficos y comportamiento de compra | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 27/Apr/2026 | 03/May/2026 | 31056
4.3 | Sizing de mercado | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 27/Apr/2026 | 03/May/2026 | 12422
5 | Estrategia Comercial y Visualización | —
5.1 | Dashboard interactivo | —
5.1.1 | Diseño e implementación del dashboard | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 04/May/2026 | 09/May/2026 | 27950
5.2 | Estrategia go-to-market | —
5.2.1 | Recomendaciones de targeting y asignación de recursos | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 04/May/2026 | 09/May/2026 | 21739
6 | Cierre y Entrega Final | —
6.1 | Presentación ejecutiva final | —
6.1.1 | Documentación técnica consolidada | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 04/May/2026 | 09/May/2026 | 15528
6.1.2 | Presentación ejecutiva (10 diapositivas) | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 04/May/2026 | 09/May/2026 | 18634
TOTAL | [5 empty] | 300000
Nota: El presupuesto representa el costo de los Servicios de Consultoría Individual (honorarios del equipo de 8 integrantes a $621/hr). Las herramientas tecnológicas utilizadas (Notion, Google Colab, Kaggle, Python, GitHub) son de acceso gratuito y no generan costo de adquisición.