## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Fecha de inicio: | 16/Feb/2026
Fecha de fin: | 09/May/2026
No. | Elemento de la EDT | Tipo de riesgo | Riesgo |  | Síntoma | Impacto (A/M/B) | Probabilidad (A/M/B) | Evaluación |  | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
|  |  | Fuente | Consecuencia |  |  |  | Valor (1-9) | Nivel (A/M/B)
1 | 2.1 – EDA completo | Técnico | El dataset de Kaggle (Mall Customer Segmentation) puede contener datos faltantes, duplicados o variables insuficientes para una segmentación robusta. | El análisis exploratorio genera resultados poco confiables y obliga a buscar un dataset alternativo, retrasando los Sprints 2 y 3. | El reporte de calidad de datos (2.1.1) detecta >20% de valores nulos o variables con baja varianza. | A | M | 6 | Alto | Realizar limpieza de datos en Sprint 1 usando pandas. Tener identificado un dataset alternativo en Kaggle (Online Retail, E-Commerce). Si es necesario, combinar ambos. | Miztly Dominguez – Data Analyst Senior
2 | 3.1 – Modelos entrenados | Técnico | Los algoritmos K-means y Hierarchical Clustering pueden producir clusters sin cohesión interna clara (índice de silueta < 0.4), haciendo inútil la segmentación. | No se pueden caracterizar segmentos útiles para la estrategia comercial, afectando los Componentes 4 y 5. | Las visualizaciones de los clusters muestran alta superposición entre grupos en el espacio PCA. | A | M | 6 | Alto | Probar múltiples valores de K (3-8) con el método del codo y silhouette score. Evaluar DBSCAN como alternativa. Consultar al profesor antes del cierre del Sprint 3. | Natalia Navarrete – ML Engineer Lead
3 | 1 – Gestión Integral | Gestión | Falta de coordinación entre los 8 integrantes del equipo distribuidos en distintas cargas académicas y horarios. | Retrasos en la entrega de paquetes de trabajo y necesidad de rehacer actividades, afectando el cronograma de 12 semanas. | Más de 2 tareas del tablero Kanban permanecen sin avance durante más de 5 días. | M | A | 6 | Alto | Realizar reunión de sincronización semanal (Google Meet). Usar Notion para visibilidad del estado de cada tarea. El Gerente de Proyecto escala al profesor si hay bloqueos de más de 1 sprint. | Ivonne Palazuelos – Gerente de Proyecto
4 | 2.1 / 3.1 – EDA y Modelos | Técnico | Google Colab impone límites de tiempo de sesión (máx. ~12 hrs continuas) y puede desconectar el entorno, perdiendo resultados no guardados. | Pérdida de avance en notebooks de EDA o entrenamiento de modelos, causando retrabajos y retrasos en los Sprints 2-4. | El equipo reporta desconexiones frecuentes o pérdida de variables en sesiones de entrenamiento largas. | M | M | 4 | Medio | Guardar checkpoints del modelo con joblib cada 30 min. Usar Google Drive para persistencia de datos. Considerar Colab Pro si los límites afectan productividad. | Oscar Almeida – ML Engineer Support
5 | 5.1 – Dashboard interactivo | Técnico | La implementación del dashboard con Plotly/Dash requiere conocimientos de frontend que el equipo no tiene completamente dominados. | El dashboard no alcanza el nivel de interactividad planificado o no queda listo para la presentación final del Sprint 6. | El wireframe aprobado no puede replicarse en código en las primeras sesiones de implementación del Sprint 5. | M | M | 4 | Medio | Comenzar con una versión básica funcional en Sprint 5 y enriquecer en Sprint 6. Usar plantillas de Plotly Express. David Lachica lidera el diseño visual; Natalia apoya en la lógica de filtros. | David Lachica – UX/Visual Designer
6 | 4.1 / 5.2 – Caracterización y Estrategia | Alcance | El equipo podría extender el análisis más allá del alcance definido (añadir modelos extra, variables adicionales, más segmentos) consumiendo tiempo de otros entregables. | Retraso en los Componentes 5 y 6 por dedicar tiempo excesivo al refinamiento del modelo o la caracterización. | Las revisiones de sprint muestran trabajo en actividades no incluidas en el EDT aprobado. | M | B | 2 | Bajo | El Gerente de Proyecto aplica control de cambios: cualquier adición al alcance debe aprobarse en la bitácora de decisiones (1.1.2). Respetar el tiempo-caja de cada sprint. | Ivonne Palazuelos – Gerente de Proyecto
7 | 6.1 – Entrega Final | Cronograma | La convergencia de múltiples entregables finales (documentación, dashboard y presentación) en los últimos 2-3 días del proyecto puede generar entregas incompletas. | La presentación ante el profesor se realiza con documentación o dashboard sin terminar, afectando la calificación del proyecto. | Al inicio del Sprint 6 quedan más del 40% de las horas planeadas de los Componentes 5 y 6 sin ejecutar. | A | M | 6 | Alto | Establecer deadlines internos con 3 días de anticipación a la entrega real. El Gerente revisa el estado al inicio del Sprint 6 y redistribuye tareas si es necesario. | Ivonne Palazuelos – Gerente de Proyecto
8 | 3.1 / 4.1 – Modelo y Caracterización | Calidad | Las conclusiones de la segmentación pueden reflejar sesgos del dataset (clientes de un solo tipo de mall, sin diversidad geográfica) limitando la generalización. | Las recomendaciones de targeting (5.2) no son aplicables a contextos reales, reduciendo el valor académico y práctico del entregable. | El análisis de patrones (2.1.3) muestra que más del 80% de clientes pertenecen a un único perfil demográfico. | M | B | 2 | Bajo | Documentar explícitamente las limitaciones del dataset en el reporte técnico. Proponer en la estrategia go-to-market escenarios hipotéticos con datasets más amplios. | Miztly Dominguez – Data Analyst Senior
Alto (A×A=9, A×M=6, M×A=6)
Medio (A×B=3, M×M=4, B×A=3)
Bajo (M×B=2, B×M=2, B×B=1)