## Plantilla Matriz Comunicación
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
1.1.1 Tablero Kanban | Estructura del tablero, flujo de trabajo, criterios de asignación | Para alinear al equipo sobre la metodología de trabajo y el seguimiento de tareas | Todo el equipo | Reunión de kick-off + Documento compartido en Notion | Daniela (SO) | Ivonne (GP) | 2026-02-16 | Única vez (al inicio)
1.1.2 Bitácora | Decisiones clave, cambios aprobados, acuerdos de reuniones | Para mantener trazabilidad y justificar desviaciones | Todo el equipo + Stakeholders internos | Notion (actualización continua) + Extracto en reportes mensuales | Daniela (SO) | Ivonne (GP) | 2026-02-16 | Semanal
2.1.1 Reporte de calidad de datos | Hallazgos sobre datos faltantes, outliers, inconsistencia | Para validar la confiabilidad de los datos antes de modelar | Miztly (DAS), Natalia (MEL), Luis (BSL) | Notebook compartido + Reunión técnica | Miztly (DAS) | Ivonne (GP) y Miztly (DAS) | 2026-02-23 | Única vez
2.1.2 Visualizaciones exploratorias | Gráficos de distribución, correlaciones, scatter plots | Para identificar patrones iniciales y compartir hallazgos visuales | Todo el equipo técnico | Presentación en reunión semanal + Notebook en repositorio | Miztly (DAS) | Miztly (DAS) | 2026-03-02 | Única vez
2.1.3 Análisis de patrones | Interpretación de los hallazgos del EDA, hipótesis de segmentos | Para alinear criterios antes de iniciar modelado | Natalia (MEL), Luis (BSL), Ivonne (GP) | Reunión de análisis + Documento de conclusiones | Miztly (DAS) / Valeria (DAJ) | Miztly (DAS) | 2026-03-09 | Única vez
3.1.1 Implementación de algoritmos | Resultados preliminares de K-means y Hierarchical Clustering | Para evaluar el desempeño técnico y ajustar parámetros | Natalia (MEL), Oscar (MES), Miztly (DAS) | Notebook compartido + Reunión técnica semanal | Natalia (MEL) | Natalia (MEL) | 2026-03-16 | Semanal (durante implementación)
3.1.2 Validación de clusters | Interpretación de los clusters generados, métricas de validación | Para seleccionar el número óptimo de segmentos | Todo el equipo | Taller de validación (reunión colaborativa) | Natalia (MEL) / Luis (BSL) | Ivonne (GP) | 2026-04-06 | Única vez
3.1.3 Selección del modelo óptimo | Justificación del modelo seleccionado, características de los clusters | Para documentar la decisión y proceder a caracterización | Ivonne (GP), Luis (BSL), Miztly (DAS) | Minuta de acuerdo + Actualización en bitácora | Natalia (MEL) | Natalia (MEL) | 2026-04-13 | Única vez
4.1.1 Perfiles demográficos | Estadísticas descriptivas por cluster, perfiles de edad, ingresos, etc. | Para construir la narrativa de cada segmento | Luis (BSL), David (UXD), Ivonne (GP) | Documento de perfiles + Reunión de presentación | Miztly (DAS) | Miztly (DAS) | 2026-04-20 | Única vez
4.2 Comportamiento de compra | Patrones de compra, preferencias, frecuencia por segmento | Para enriquecer la caracterización y preparar estrategia | Luis (BSL), David (UXD) | Análisis en notebook + Documento complementario | Miztly (DAS) | Miztly (DAS) | 2026-04-20 | Única vez
4.3 Sizing de mercado | Tamaño estimado de cada segmento, potencial de mercado | Para priorizar segmentos objetivo en la estrategia comercial | Luis (BSL), Ivonne (GP) | Hoja de cálculo + Sección en documento de perfiles | Luis (BSL) | Luis (BSL) | 2026-04-27 | Única vez
5.1.1 Prototipo de dashboard | Wireframes, propuesta visual, estructura de la interfaz | Para validar la experiencia de usuario antes de implementar | David (UXD), Ivonne (GP), Luis (BSL) | Prototipo navegable + Reunión de retroalimentación | David (UXD) | David (UXD) | 2026-04-27 | Única vez (con revisión)
5.1.2 Gráficos de perfil comparativo | Visualizaciones comparativas entre segmentos | Para facilitar la interpretación de los hallazgos | Todo el equipo + Stakeholders | Dashboard interactivo + Vista previa en reunión | David (UXD) | David (UXD) | 2026-05-04 | Única vez
5.2.1 Recomendaciones de targeting | Segmentos prioritarios, justificación de negocio, propuesta de valor | Para guiar la toma de decisiones comerciales | Ivonne (GP), Stakeholders institucionales | Presentación ejecutiva + Documento de estrategia | Luis (BSL) | Ivonne (GP) | 2026-05-11 | Única vez
5.2.2 Asignación de recursos | Propuesta de inversión por segmento, canales recomendados | Para optimizar el presupuesto de marketing | Ivonne (GP), Stakeholders | Sección en documento de estrategia | Luis (BSL) | Ivonne (GP) | 2026-05-11 | Única vez
6.1.1 Documentación técnica | Notebooks consolidados, código documentado, metodología completa | Para asegurar reproducibilidad y transferencia de conocimiento | Instituto Tecnológico de Culiacán, Futuros equipos | Repositorio institucional + Enlace en informe final | Daniela (SO) | Ivonne (GP) | 2026-05-18 | Única vez (al cierre)
6.1.2 Presentación ejecutiva | Resultados clave, impacto, demostración del dashboard, conclusiones | Para comunicar el éxito del proyecto y cumplir con requisitos académicos | Instituto Tecnológico de Culiacán, Maestro titular | Presentación formal + Entrega de PDF | Ivonne (GP) / Todo el equipo | Ivonne (GP) | 2026-05-25 | Única vez
Avance general del proyecto | Estatus RAG, % de avance, desviaciones, problemas, próximos pasos | Para mantener informados a los stakeholders y justificar decisiones | Instituto Tecnológico de Culiacán, Maestro titular | Reporte de Avance de Resultados (formato establecido) | Ivonne (GP) | Ivonne (GP) | 2026-02-16 | Mensual (cada 4 semanas)
Gestión de riesgos y problemas | Riesgos identificados, planes de mitigación, problemas activos | Para mantener transparencia y solicitar apoyo si es necesario | Ivonne (GP), Stakeholders (si aplica) | Sección en reporte de avance + Reunión extraordinaria si es crítico | Ivonne (GP) | Ivonne (GP) | 2026-02-16 | Semanal (equipo) / Mensual (stakeholders)
Identidad institucional | Inclusión de logotipo, referencias al perfil de egreso, alineación curricular | Para cumplir con expectativas del stakeholder principal | Instituto Tecnológico de Culiacán | En cada entregable formal (reportes, presentación, dashboard) | Todo el equipo | Ivonne (GP) | 2026-02-16 | Permanente

## Ejemplo
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
1.1 30 Escuelas construidas | Listado de escuelas a construir en cada área municipal | Evitar duplicidad de esfuerzos con los gobiernos locales o evitar que los mismos pidan atención a diversas instituciones, o planifiquen el apoyo financiero a las entidades financiadora o donantes. | Gobiernos sub nacionales | Reunión de Presentación del Proyecto. | Gerente del proyecto | Director Técnico del MEF | 2011-06-01 | Al inicio del proyecto
1.1.3 30 obras terminadas | Impactos ambientales de las obras | A fin de identificar las medidas de mitigación a dichos impactos | Ministerio de Obras Públicas (MOP), Organismo Financiador | Por los medios vigentes y exigidos | Especialista en monitoreo y evaluación | Gerente del Proyecto | 2016-01-02 | Semestral
3.2 Campaña de comunicación difundida | Objetivos y beneficios del proyecto | Conseguir aceptación y apoyo de la población beneficiada | Maestros y padres de familia | Radio | Especialista comunicación | Director Técnico del MEF | 2011-06-01 | Semanal
4.1 Proyecto completado | Avance del proyecto | Para monitorear el desarrollo y cumplimiento de las metas. | Junta de dirección del proyecto | Informes escritos y vía correo. | Especialista en monitoreo y evaluación | Gerente del Proyecto | 2011-09-01 | Trimestral