## Plantilla Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 2026-02-16
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Completar el EDA + la determinación cualitativa del número optivo de clusters. | Cerrado | 16/febrero/206 | Miztly | La actividad se encuentra en un 70% de avance. Se completaron las visualizaciones, pero el análisis de patrones está en proceso.
Terminar la mitad de las actividades del Sprint 1 en la primera semana. | Cerrado | 16/febrero/207 | Todo el equipo | La mitad de las actividades (Gestión y EDA inicial) se realizaron con éxito.
Monitorear actividades mediante la aplicación de Notion. | Cerrado | 16/febrero/208 | Ivonne | El monitoreo ocurrió sin ningún inconveniente. El workspace está funcionando correctamente.
Definir y configurar el repositorio de documentos | Cerrado | 16/febrero/209 | Todo el equipo | Se creó la estructura de carpetas en Notion/Drive y se compartió con el equipo.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 20%
| A |  | Avance Real | 18%
| V |  | Desviación | 2%
Situación general del proyecto
El proyecto se encuentra 2% por debajo del avance planificado. Esta ligera desviación se debe principalmente a un retraso en la entrega del entregable "2.1.3 Análisis de patrones preliminares" (parte del EDA), cuya complejidad en el análisis de los datos requirió más tiempo del estimado. A pesar de esto, el proyecto avanza de manera adecuada. El componente de Gestión (1) está al día, y el equipo ya comenzó a trabajar en el preprocesamiento de datos (3.1.1.1) para no retrasar el inicio del Modelo de Segmentación. Se prevé recuperar la desviación en las próximas dos semanas.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Workspace colaborativo en Notion |  | 42236 | 10,000 | 100% | Completado. El tablero Kanban, la bitácora y el repositorio están operativos.
Notebook Jupyter con EDA completo |  | 62112 | 40000 | 70% | El reporte de calidad y las visualizaciones están listas. El análisis de patrones (2.1.3) está retrasado, se espera terminar en 3 días.
Preprocesamiento de datos |  | 12422 | 2000 | 15% | Actividad iniciada de manera preventiva para no detener el flujo de trabajo.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se completó el "Reporte de calidad de datos" (2.1.1) , identificando y documentando valores atípicos y nulos en las variables de ingresos y gasto.
2 | Se finalizaron las visualizaciones exploratorias (2.1.2) , incluyendo histogramas de distribución, scatter plots de ingresos vs. gasto y un heatmap de correlación. Estos gráficos ya revelan patrones iniciales interesantes.
3 | Se realizó una reunión de coordinación para ajustar la carga de trabajo y mitigar el retraso en el análisis de patrones.
4 | Se configuró el repositorio de documentos (1.1.3) en Notion, organizando todos los entregables y archivos del proyecto para su fácil acceso.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Retraso en el análisis de patrones (2.1.3). La identificación de correlaciones no triviales está tomando más tiempo del previsto, impactando el avance planificado. |  | Plan de Mitigación: Asignar 2 horas extras de soporte por parte del Gerente del Proyecto para revisar el enfoque del análisis y agilizar la toma de decisiones. |  | Ivonne (Gerente) / Miztly (Analista) | 2026-03-18
2 | Dependencia de datos actualizados. Se identificó que la base de datos de comportamiento de compra (para la fase 4) podría no estar tan actualizada como se requiere. |  | Plan de Contingencia: Solicitar a la fuente de datos una actualización con corte al último mes. Si no es posible, se documentará esta limitación en la caracterización de segmentos. |  | Todo el equipo | 2026-03-25
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
N/A | Ningún cambio solicitado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Finalizar el entregable "2.1.3 Análisis de patrones preliminares" y documentar los hallazgos en el notebook de Jupyter.
2 | Completar el "Preprocesamiento de datos (3.1.1.1)" , dejando los datos listos (escalados y codificados) para la implementación de algoritmos.
3 | Actualizar el tablero Kanban en Notion con el avance de las nuevas actividades y revisar las cargas de trabajo del equipo.
4 | Iniciar la "Implementación de algoritmos (3.1.1)" , comenzando con K-means.