## Plantilla EVM
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Fecha de Inicio | 16/Feb/2026 |  | Fecha Fin: |  | 09/May/2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | 18/Feb/2026
2026 – Semanas del Proyecto
|  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | 25467 | 21740 | 24846 | 19877 | 20498 | 26087 | 19256 | 22982 | 34164 | 34783 | 46586 | 40995
Valor Planificado Acumulado | PV | 25467 | 47207 | 72053 | 91930 | 112428 | 138515 | 157771 | 180753 | 214917 | 249700 | 296286 | 337281
Costo Real |  | 2026 – Semanas del Proyecto Sem 1 1: 52000
Costo Real Acumulado | AC | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | 2026 – Semanas del Proyecto Sem 1 1: 18%
Valor ganado del trabajo realizado |  | 60710.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 60710.58 | 60710.58 | 60710.58 | 60710.58 | 60710.58 | 60710.58 | 60710.58 | 60710.58 | 60710.58 | 60710.58 | 60710.58 | 60710.58
Costo total prespuestado BAC | 337281
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 8710.58
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | 35243.58
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 1.1675
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 2.3839
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 288888.8889
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado

## Ejemplo
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Fecha de Inicio | 2011-06-01 |  | Fecha Fin: |  | 2013-06-30 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2011-12-31
Año
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Valor Planificado |  | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 180000 | 120000 | 80000 | 40000
Valor Planificado Acumulado | PV | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | 320000 | 460000 | 620000 | 800000 | 980000 | 1100000 | 1180000 | 1220000
Costo Real |  | Año Mes 1: 20000; Año Mes 2: 20000; Año Mes 3: 40000; Año Mes 4: 60000; Año Mes 5: 80000; Año Mes 6: 100000; Año Mes 7: 150000
Costo Real Acumulado | AC | Año Mes 1: 20000; Año Mes 2: 40000; Año Mes 3: 80000; Año Mes 4: 140000; Año Mes 5: 220000; Año Mes 6: 320000; Año Mes 7: 470000
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | Año Mes 1: 1.5%; Año Mes 2: 3%; Año Mes 3: 4%; Año Mes 4: 6%; Año Mes 5: 8.5%; Año Mes 6: 10%; Año Mes 7: 12%
Valor ganado del trabajo realizado | [EV= % comp x BAC] | Año Mes 1: 18300; Año Mes 2: 36600; Año Mes 3: 48800; Año Mes 4: 73200; Año Mes 5: 103700; Año Mes 6: 122000; Año Mes 7: 146400
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | Año Mes 1: 18300; Año Mes 2: 54900; Año Mes 3: 103700; Año Mes 4: 176900; Año Mes 5: 280600; Año Mes 6: 402600; Año Mes 7: 549000
Costo total prespuestado (BAC) | 1220000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 79000
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | -71000
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 1.1681
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 0.88548
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 1044444.4444
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado