## Plantilla Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID del proyecto: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Fecha | 2026-02-26
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Gerente de Proyecto (Ivonne Palazuelos) | Ejecución | Para solucionar la dificultad de configurar el workspace colaborativo en Notion (permisos de edición), se verificó el tipo de plan y se enviaron invitaciones individuales con el rol de "Editor" a los 8 integrantes. | El equipo obtuvo acceso completo al tablero Kanban y a los documentos, resolviendo el problema de colaboración en menos de 4 días. | Las herramientas colaborativas gratuitas (como Notion) requieren una configuración explícita de permisos. Asumir que "todos pueden editar" por defecto genera retrasos. | Al incorporar a nuevos miembros al equipo o al crear nuevos espacios de trabajo (ej. para la documentación final), se debe aplicar el proceso de invitación explícita desde el primer momento. | En cualquier proyecto que utilice herramientas colaborativas digitales, se debe incluir en el plan de "Onboarding" una guía rápida de acceso y configuración de permisos para el equipo. | Gerente de Proyecto, Team Leaders | Reunión de seguimiento y documentación en la carpeta de "Gestión" del proyecto.
2 | Data Analyst Senior (Miztly Dominguez) | Ejecución | Ante la imposibilidad de descargar el dataset directamente desde Google Colab por bloqueos de la API de Kaggle, se optó por descargarlo manualmente, subirlo a una carpeta compartida de Google Drive y configurar el montaje automático en Colab. | El dataset quedó accesible para todos los integrantes de forma estable y rápida, evitando bloqueos por autenticación y permitiendo que el equipo se enfocara en el análisis. | Depender de conexiones API en tiempo real desde entornos colaborativos es riesgoso. Centralizar los datos en un repositorio de equipo (Drive) es más fiable y eficiente para proyectos grupales. | Para los datasets de la fase 4 (comportamiento de compra) y para los datos procesados (limpios), se debe seguir el mismo protocolo: almacenarlos en la carpeta de Drive del equipo y documentar su ruta de acceso. | En proyectos futuros, se debe establecer desde la planificación un "Data Lake" o repositorio central del equipo (Google Drive, SharePoint, etc.) como fuente única de verdad para todos los datasets. | Data Analysts, ML Engineers | Publicar la guía de acceso a datos en el repositorio de documentos (Notion).
3 | Gerente de Proyecto (Ivonne Palazuelos) | Ejecución | Se detectó confusión en la distribución de tareas del Sprint 1 (rol de un Data Analyst Junior). Se convocó a una reunión rápida de alineación (15 min), se actualizó el tablero Kanban y se creó un checklist de responsabilidades por rol. | La ambigüedad se eliminó, el miembro del equipo comprendió sus tareas inmediatas y la productividad del Sprint 1 mejoró notablemente. | La claridad en los roles y la asignación explícita de tareas es crucial, especialmente en equipos grandes. Un tablero Kanban debe reflejar "quién" hace "qué" de forma granular para evitar malentendidos. | Al iniciar los Sprints 2, 3 y 4, el Gerente de Proyecto debe utilizar el checklist por rol y el tablero Kanban actualizado para asignar tareas de manera explícita y validar la comprensión con cada miembro. | Para proyectos futuros, se debe diseñar una matriz RACI (Responsable, Accountable, Consultado, Informado) al inicio del proyecto y compartirla con todo el equipo antes del primer sprint. | Gerente de Proyecto, Todo el equipo | Reunión de planificación de Sprint y actualización de la documentación en Notion.
4 | ML Engineer Support (Oscar Almeida) | Ejecución | Para resolver el error de visualización de gráficos en matplotlib por la configuración de backend de Colab, se añadió el comando %matplotlib inline al inicio del notebook. | Las visualizaciones (histogramas, scatter plots) comenzaron a mostrarse correctamente de inmediato, permitiendo continuar con el análisis exploratorio sin retrasos. | Los entornos de desarrollo como Google Colab tienen configuraciones particulares. Es esencial conocer y documentar los comandos "mágicos" y configuraciones básicas al inicio del proyecto para evitar problemas de visualización y ejecución. | El equipo de ML debe crear un notebook de "configuración inicial" o "setup" que contenga todos los comandos necesarios (%matplotlib inline, montaje de Drive, importación de librerías) para que cualquier miembro nuevo pueda empezar a trabajar sin fricciones. | En futuros proyectos, se debe incluir en la fase de "Configuración del entorno de desarrollo" un checklist de comandos y configuraciones específicas para la herramienta elegida (Colab, Jupyter, VS Code). | ML Engineers, Data Analysts | Publicar el notebook de configuración en el repositorio de código (GitHub) y enlazarlo en el tablero de recursos de Notion.
5 | Gerente de Proyecto (Ivonne Palazuelos) | Monitoreo y Control | Debido a un conflicto de horarios de un miembro del equipo, se re-agendó la reunión diaria (daily standup) de las 10:00 a las 16:00 hrs y se estableció la práctica de grabar las reuniones para quienes no pudieran asistir. | La asistencia y puntualidad a las dailys mejoró al 100%, y el equipo se mantuvo sincronizado de manera asincrónica a través de las grabaciones y actualizaciones en Notion. | Los horarios de reuniones deben ser flexibles y consensuados para adaptarse a las cargas académicas/laborales del equipo. La documentación asincrónica (grabaciones, Notion) es un pilar para la comunicación efectiva en equipos distribuidos. | El gerente debe revisar al inicio de cada sprint si el horario de las reuniones sigue siendo el óptimo para todos. La práctica de grabar debe continuar para los miembros que eventualmente falten. | En la fase de "Planificación" de cualquier proyecto con equipo multidisciplinario, se debe acordar un horario fijo para las reuniones clave, pero dejando un canal de comunicación asincrónico como respaldo. | Gerente de Proyecto, Todo el equipo | Reunión de retrospectiva de Sprint y documentación en la bitácora de acuerdos.
6 | Gerente de Proyecto (Ivonne Palazuelos) | Ejecución | Cuando el análisis de patrones (2.1.3) comenzó a retrasarse (2% de desviación), se implementó un plan de mitigación: asignar 2 horas extras de soporte por parte del Gerente para revisar el enfoque del análisis y agilizar la toma de decisiones. | El retraso no se amplificó y se espera recuperar la desviación en las próximas dos semanas sin afectar el hito del Modelo de Segmentación. | La intervención temprana ante pequeñas desviaciones es vital. Asignar soporte directo (pair programming/revisión) es más efectivo que simplemente "pedir que se apuren", ya que destraba el conocimiento y la toma de decisiones. | Para los entregables críticos restantes (Implementación de algoritmos, Dashboard), el Gerente debe programar revisiones de avance intermedias para ofrecer soporte proactivo antes de que surjan retrasos. | En la gestión de riesgos de proyectos futuros, se debe incluir como respuesta a riesgos de retraso técnico la acción de "Soporte Técnico Especializado" por parte de un líder o compañero más experimentado. | Gerente de Proyecto, Team Leaders | Reunión de seguimiento de proyectos y actualización del plan de mitigación de riesgos.

## Ejemplo
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Proyecto educativo
ID del proyecto: | HT2011-12
Gerente del proyecto: | Erika Estrada
Fecha | 2012-01-02
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Técnico Educación (TE) | Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto | El diseño y desarrollo de los materiales para los paquetes de estudiantes y maestros se realizó en secuencia para lograr un mejor control de calidad. | Hubo un retraso en el desarrollo de los paquetes. | El programar el desarrollo de los paquetes en serie, ocasionó que la entrega se retrasara. El desarrollo debió haber sido en paralelo. | Se recomieda que los paquetes programados para los siguientes dos semestres se desarrollen en paralelo. | No aplica | Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
2 | Especialista en Obras Civiles (EO) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se inició la construcción de las 5 escuelas programadas ese semestre sin contar con los materiales de construcción suficientes | La escasez de materiales de construcción ocasionó que las obras se detuvieran un par de semanas | No es conveniente inciar la construcción de las escuelas sin contar con los materiales de construcción | Se recomienda que la construcción de las siguientes escuelas no inicie si no se cuenta con la garantía de disponer de los materiales de construcción suficientes | Durente la planificación del proyecto de construcción de hospitales | Junta de Dirección del proyecto (JDP) Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
3 | Especialista Comunicación (EC) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se transmitieron 50 spots de televisión en cuatro canales | Menos del 40% de la población meta vio los spots | Los spots de televisión no son el mejor medio para difundir la campaña de apoyo al proyecto ya que la mayoría de la población no cuenta con TV | En los siguientes tres semestres de ejecución del proyecto cambiar la mezcla de medios y utilizar mayoritariamente la radio | En los demás proyectos que tengan una campaña de apoyo | Gerente del Proyecto (GP) | Memorando dirigido al Gerente del proyecto