## Matriz de Comunicaciones
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
1 – Gestión Integral del Proyecto | Acta constitutiva, alcance, roles y cronograma del proyecto | Alinear expectativas y compromisos de todos los integrantes desde el inicio | Equipo completo (8 integrantes) + Profesor | Reunión de kickoff presencial / Notion | Gerente de Proyecto (Ivonne Palazuelos) | Gerente de Proyecto | 16/Feb/2026 | Una sola vez (inicio)
1.1.2 – Bitácora de decisiones | Registro de decisiones técnicas, cambios de alcance y acuerdos del equipo | Mantener trazabilidad de decisiones y evitar malentendidos entre sprints | Equipo completo | Tablero Notion (acceso compartido) | Subgerente de Operaciones (Daniela Aispuro) | Subgerente de Operaciones | 16/Feb/2026 | Continua (cada sesión de trabajo)
1 – Gestión del Proyecto | Reporte de avance por sprint: tareas completadas, bloqueos y plan siguiente sprint | Monitorear el cumplimiento del cronograma y detectar desviaciones a tiempo | Profesor (César Abraján) + Equipo | Informe escrito en Notion + correo electrónico | Gerente de Proyecto (Ivonne Palazuelos) | Gerente de Proyecto | 01/Mar/2026 | Quincenal (al cierre de cada sprint)
2.1 – Notebook EDA completo | Resultados del análisis exploratorio: distribuciones, correlaciones y hallazgos clave del dataset | Validar calidad de datos y patrones antes de proceder al modelado | Profesor + ML Engineer Lead (Natalia Navarrete) | Presentación en clase + Notebook en Notion | Data Analyst Senior (Miztly Dominguez) | Gerente de Proyecto | 15/Mar/2026 | Una sola vez (entrega Sprint 2)
3.1 – Modelos de segmentación | Comparación de algoritmos K-means vs Hierarchical: métricas, visualizaciones y selección del modelo óptimo | Justificar técnicamente la elección del modelo ante el equipo y el profesor | Profesor + Equipo técnico | Reunión de revisión + Notebook documentado en Google Colab | ML Engineer Lead (Natalia Navarrete) | Gerente de Proyecto | 26/Apr/2026 | Una sola vez (entrega Sprint 4)
4.1 – Perfiles de segmentos | Caracterización detallada de cada segmento: demografía, comportamiento de compra y sizing de mercado | Traducir resultados técnicos en insights accionables para la estrategia comercial | Profesor + Business Strategist (Luis Ruiz) | Documento en Notion + gráficas en Google Colab | Data Analyst Senior (Miztly Dominguez) | Business Strategist Lead | 03/May/2026 | Una sola vez (entrega Sprint 5)
5.1 – Dashboard interactivo | Demostración del dashboard: filtros por segmento, gráficos comparativos y KPIs | Mostrar la utilidad práctica del sistema de segmentación de forma visual | Profesor + Equipo completo | Demo en vivo (Google Colab / Plotly) + pantalla compartida | UX/Visual Designer (David Lachica) | UX/Visual Designer | 09/May/2026 | Una sola vez (presentación final)
5.2 – Estrategia go-to-market | Recomendaciones de targeting, canales y asignación de recursos por segmento | Demostrar la aplicabilidad empresarial de los segmentos obtenidos | Profesor + Equipo completo | Presentación ejecutiva (Canva/Google Slides) | Business Strategist Lead (Luis Ruiz) | Gerente de Proyecto | 09/May/2026 | Una sola vez (presentación final)
6.1 – Presentación ejecutiva final | Resumen ejecutivo del proyecto: metodología, resultados, segmentos, estrategia y lecciones aprendidas | Evidenciar el cumplimiento de los objetivos del proyecto ante el stakeholder principal | Profesor (César Abraján) / Instituto Tecnológico de Culiacán | Presentación en clase (10 diapositivas) + entrega de notebooks en GitHub | Gerente de Proyecto (Ivonne Palazuelos) | Gerente de Proyecto | 09/May/2026 | Una sola vez (cierre del proyecto)