## Matriz de Problemas
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: SMT-2026-01
FECHA DE INICIO: 16 de febrero 2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 09/May/2026
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
Herramientas | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez Daniela Yissel Aispuro Aispuro | 07/Feb/2026 | Dificultad para configurar el workspace colaborativo en Notion: permisos de edición no se asignan correctamente a todos los integrantes del equipo (8 personas), limitando acceso a tableros Kanban. | Media | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez | 10/Feb/2026 | Resuelto | 1. Verificar planes gratuitos vs. pagos de Notion para equipos 2. Crear invitaciones individuales con rol "Editor" 3. Documentar guía rápida de acceso para el equipo | Se identificó que el plan gratuito de Notion requiere invitaciones explícitas. Se enviaron invitaciones individuales a los 8 integrantes con rol "Editor". Todos confirmaron acceso el 18/02. | 11/Feb/2026
Técnico | Miztly Jeaneth Dominguez Ayala Oscar Eliut Almeida Valenzuela | 19/Feb/2026 | El dataset "Mall Customer Segmentation" de Kaggle no se descarga directamente desde Google Colab por bloqueo de Kaggle API; se requiere autenticación manual. | Media | Oscar Eliut Almeida Valenzuela | 20/Feb/2026 | Resuelto | 1. Descargar dataset manualmente desde Kaggle 2. Subir archivo CSV al Google Drive del equipo 3. Configurar acceso compartido en Drive 4. Conectar Drive con Google Colab por drive.mount() | Se descargó dataset manualmente y se subió a carpeta compartida de Google Drive. Se configuró montaje automático en Colab. Dataset accesible para todos los integrantes desde 20/02. | 20/Feb/2026
Comunicación | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez | 21/Feb/2026 | Confusión sobre distribución de tareas en Sprint 1: Data Analyst Junior (Valeria) no recibió instrucciones claras sobre su rol en limpieza de datos. | Baja | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez | 22/Feb/2026 | Resuelto | 1. Reunión rápida de alineación (15 min) 2. Actualizar tablero Kanban con asignaciones explícitas 3. Crear checklist de responsabilidades por rol en Notion | Se realizó reunión de 15 min el 21/02 para aclarar responsabilidades. Se actualizó tablero Kanban con tareas asignadas específicamente a Valeria. Checklist publicado en Notion el 22/02. | 22/Feb/2026
Recursos | Natalia Navarrete Zazueta David Lachica Cepeda | 23/Feb/2026 | Limitación de almacenamiento en cuenta personal de Google Drive (15 GB) para guardar notebooks y datasets intermedios del proyecto. | Media | David Lachica Cepeda | 25/Feb/2026 | Resuelto | 1. Crear carpeta compartida de Google Drive del equipo 2. Establecer protocolo de limpieza de archivos temporales 3. Usar GitHub para versionado de notebooks (solo código) | Se creó carpeta compartida en Google Drive con 100 GB asignados. Se estableció protocolo de borrar checkpoints temporales cada 48 hrs. GitHub configurado para versionado de código. | 25/Feb/2026
Personal | Luis Alberto Ruiz Ortiz | 25/Feb/2026 | Dificultad para acceder a reunión diaria por conflicto de horarios con otra materia académica (martes 10:00 hrs). | Baja | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez | 26/Feb/2026 | Resuelto | 1. Ajustar horario de daily standup a 16:00 hrs 2. Grabar reuniones breves para ausentes 3. Actualizar asincrónamente en Notion | Se ajustó horario de daily standup a 16:00 hrs. Todos los miembros confirmaron disponibilidad. Grabaciones de reuniones disponibles en Notion. | 26/Feb/2026
Técnico | Valeria Camacho Lasseter | 26/Feb/2026 | Error al generar histogramas en Google Colab: librería matplotlib no muestra gráficos correctamente por configuración predeterminada de backend. | Alta | Miztly Jeaneth Dominguez Ayala | 27/Feb/2026 | Resuelto | 1. Agregar %matplotlib inline al inicio del notebook 2. Verificar versión de matplotlib instalada 3. Consultar documentación de Colab para visualización | Se agregó %matplotlib inline al inicio del notebook. Se verificó que matplotlib está actualizado a versión 3.5.3. Visualizaciones funcionando correctamente. | 26/Feb/2026