## Plantilla EVM
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Fecha de Inicio | 02/marzo/2026 |  | Fecha Fin: |  | 2026-05-01 |  |  | Fecha de Corte: |  | 13/marzo/2026
Proyecto
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | 11500 | 18500 | 14000 | 31000 | 33000 | 42000 | 36000 | 39000 | 20000 | 25000 | 11000 | 19000
Valor Planificado Acumulado | PV | 11500 | 30000 | 44000 | 75000 | 108000 | 150000 | 186000 | 225000 | 245000 | 270000 | 281000 | 300000
Costo Real |  | 1: 8000; 2: 12000; 3: 18000; 4: 25000
Costo Real Acumulado | AC | 1: 8000; 2: 20000; 3: 38000; 4: 63000; 5: 63000; 6: 63000; 7: 63000
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | 1: 95%; 2: 92%; 3: 90%; 4: 92%
Valor ganado del trabajo realizado |  | 1: 42750; 2: 41400; 3: 40500; 4: 41400; 5: 0; 6: 0; 7: 0
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 1: 42750; 2: 84150; 3: 124650; 4: 166050; 5: 166050; 6: 166050; 7: 166050
Costo total prespuestado BAC | 45000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 45000
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | 45000
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 44500
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 41400
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 92%
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado
Gráfica Valor Ganado