## Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID del proyecto: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Fecha | 2026-03-16
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | ML Engineer Lead (Valeria) | Ejecución | Migrar dataset original. Reescribir código de EDA desde cero en Google Colab. | Dataset válido para análisis estadístico. Código funcional en 2 días. Retraso de 2 días en cronograma recuperado con trabajo paralelo. | Validar calidad del dataset ANTES de iniciar cualquier sprint técnico. Un dataset insuficiente impacta cronograma, costo y alcance simultáneamente. | Sprint 3: Validar integridad de datos en kickoff antes de implementar modelos DBSCAN y Jerárquico. | Todos los proyectos de Data Science: Incluir checkpoint de calidad de datos en fase de inicio con criterios mínimos (observaciones, nulls, consistencia). | Gerente de Proyecto, Todo el equipo | Reunión de kickoff + Documentación en Notion
2 | Data Analyst Senior (Miztly) | Ejecución | Reorganizar prioridades del sprint. Asignar 2 analistas en paralelo para análisis univariado. Extender jornada laboral 2 horas diarias. | Cronograma recuperado el 07/marzo. Análisis univariado completado al 100%. | El trabajo paralelo es efectivo para recuperar retrasos, pero requiere coordinación clara de responsabilidades para evitar duplicidad. | Sprint 3: Aplicar trabajo paralelo en actividades de validación de modelos (K-Means vs. Jerárquico vs. DBSCAN). | Proyectos con ruta crítica apretada: Identificar actividades que pueden ejecutarse en paralelo desde la planificación. | Gerente de Proyecto, Data Analysts | Stand-up diario + Matriz de Responsabilidades actualizada
3 | ML Engineer Support (David) | Ejecución | Crear entorno virtual con versiones específicas (scikit-learn 1.2.3, pandas 1.5.3). Documentar dependencias en requirements.txt. Exportar notebook con runtime específico. | Ejecución exitosa validada en 5 sesiones consecutivas. Reproducibilidad garantizada. | Documentar dependencias de librerías DESDE EL INICIO evita incompatibilidades técnicas que detienen el desarrollo. | Sprint 3: Mantener requirements.txt actualizado. Validar entorno antes de implementar nuevos modelos. | Todos los proyectos técnicos: Incluir archivo de dependencias en repositorio desde el día 1. Usar contenedores Docker si es posible. | Todo el equipo técnico | Requirements.txt en GitHub + Documentación técnica
4 | Gerente de Proyecto (Ivonne) | Monitoreo y Control | Agendar reunión con 1 semana de anticipación. Grabar sesión para ausentes. Programar sesión de respaldo. | Reunión de validación completada el 10/marzo. 100% de participación (presencial/virtual). | Confirmar disponibilidad del equipo con 2 semanas de anticipación para reuniones críticas. La modalidad híbrida reduce riesgos de ausentismo. | Sprint 3: Confirmar agendas en kickoff. Tener enlace de respaldo siempre disponible. | Todos los proyectos: Incluir confirmación de disponibilidad en checklist de planificación de reuniones. | Todo el equipo | Calendario compartido + Recordatorio por email 48h antes
5 | Data Analyst Junior (Daniela) | Monitoreo y Control | Implementar checklist de calidad de código. Asignar 4 horas específicas para documentación. Revisión por pares antes de entrega. Usar plantillas de comentarios estandarizados. | Documentación aumentó de 15% a 32% de comentarios. Estándar de 30% cumplido. Notebook aprobado por stakeholder. | Asignar tiempo ESPECÍFICO en el cronograma para documentación evita que sea sacrificada por presión de entrega. La revisión por pares mejora calidad. | Sprint 3: Incluir 4 horas de documentación en estimación de cada actividad técnica. Revisión por pares obligatoria antes de cierre. | Todos los proyectos de desarrollo: Incluir criterios de calidad de código en Definition of Done (DoD). | Data Analysts, ML Engineers | Checklist en Notion + Revisión en pull request
6 | Business Strategist (Natalia) | Planificación | Evaluar impacto en cronograma y costo. Verificar disponibilidad de dato en dataset. Presentar opciones al stakeholder. Documentar cambio en registro. | Variable "Family Size" no disponible en dataset actual. Se propuso incluir en Sprint 3 como mejora. Stakeholder aceptó. | Validar criterios de negocio y variables requeridas en el kickoff del sprint evita cambios de alcance a mitad de ejecución. | Sprint 3: Confirmar todas las variables necesarias antes de iniciar modelado. Documentar acuerdos con stakeholder. | Todos los proyectos: Incluir sesión de validación de requisitos con stakeholder en fase de planificación. | Gerente de Proyecto, Stakeholder (Profesor) | Acta de reunión + Registro de cambios
7 | Data Analyst Senior (Miztly) | Ejecución | Implementar guardado automático. Exportar versiones locales del notebook. Validar ejecución en múltiples sesiones de Colab. | 0 pérdidas de trabajo por desconexión. 100% de código versionado en GitHub. | Google Colab tiene límites de runtime. El guardado automático y versionado continuo previene pérdida de horas de trabajo. | Sprint 3: Commit a GitHub cada 2 horas mínimo. Exportar versión local al finalizar cada sesión. | Todos los proyectos que usen Colab: Establecer protocolo de backup automático. Considerar alternativas (Kaggle, local). | Todo el equipo técnico | Documentación en Wiki + Recordatorio en stand-up
8 | ML Engineer Lead (Valeria) | Ejecución | Aplicar análisis VIF para detectar multicolinealidad. Documentar limitaciones en reporte técnico. Validación cualitativa con equipo de negocio para decisión de clusters. | Correlaciones >0.9 identificadas y documentadas. K=4 clusters consensuado con criterio de negocio y estadístico. | Combinar métodos cuantitativos (Elbow, Silhouette) con validación cualitativa de negocio produce decisiones de clustering más accionables. | Sprint 3: Aplicar misma metodología para selección de modelo óptimo (K-Means vs. Jerárquico vs. DBSCAN). | Todos los proyectos de ML: Incluir validación de negocio en criterios de selección de modelo. | ML Engineers, Business Strategists | Reporte técnico + Minuta de validación
9 | Subgerente de Operaciones (Eliut) | Cierre | Asignar responsabilidades claras para documentación. Revisar avance diariamente en stand-up. Tener sesión de respaldo para cierre. | 5 de 6 actividades de cierre completadas a tiempo. Reportes entregados para Hito 1. | La documentación de cierre debe iniciarse 3 días antes del fin del sprint, no el último día. La revisión diaria detecta retrasos a tiempo. | Sprint 3: Iniciar documentación el día 10 del sprint (de 12 días). Stand-up enfocado en cierre los últimos 3 días. | Todos los proyectos: Incluir buffer de 2 días para actividades de cierre en cronograma. | Gerente de Proyecto, Subgerente de Operaciones | Cronograma + Checklist de cierre
10 | Gerente de Proyecto (Ivonne) | Monitoreo y Control | Actualizar matriz de riesgos semanalmente. Vincular problemas materializados con riesgos identificados. Ajustar respuestas según materialización. | 6 de 10 riesgos (60%) se materializaron como problemas. Respuestas efectivas en 5 de 6 casos. | La matriz de riesgos debe ser un documento VIVO, actualizado semanalmente. Los riesgos materializados se convierten en problemas que requieren registro separado. | Sprint 3: Revisar matriz de riesgos en cada stand-up. Migrar riesgos materializados a registro de problemas inmediatamente. | Todos los proyectos: Integrar gestión de riesgos y problemas en un solo flujo de trabajo. | Todo el equipo, Stakeholders | Matriz de Riesgos actualizada + Reporte de avance

## Ejemplo
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Proyecto educativo
ID del proyecto: | HT2011-12
Gerente del proyecto: | Erika Estrada
Fecha | 2012-01-02
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Técnico Educación (TE) | Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto | El diseño y desarrollo de los materiales para los paquetes de estudiantes y maestros se realizó en secuencia para lograr un mejor control de calidad. | Hubo un retraso en el desarrollo de los paquetes. | El programar el desarrollo de los paquetes en serie, ocasionó que la entrega se retrasara. El desarrollo debió haber sido en paralelo. | Se recomieda que los paquetes programados para los siguientes dos semestres se desarrollen en paralelo. | No aplica | Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
2 | Especialista en Obras Civiles (EO) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se inició la construcción de las 5 escuelas programadas ese semestre sin contar con los materiales de construcción suficientes | La escasez de materiales de construcción ocasionó que las obras se detuvieran un par de semanas | No es conveniente inciar la construcción de las escuelas sin contar con los materiales de construcción | Se recomienda que la construcción de las siguientes escuelas no inicie si no se cuenta con la garantía de disponer de los materiales de construcción suficientes | Durente la planificación del proyecto de construcción de hospitales | Junta de Dirección del proyecto (JDP) Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
3 | Especialista Comunicación (EC) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se transmitieron 50 spots de televisión en cuatro canales | Menos del 40% de la población meta vio los spots | Los spots de televisión no son el mejor medio para difundir la campaña de apoyo al proyecto ya que la mayoría de la población no cuenta con TV | En los siguientes tres semestres de ejecución del proyecto cambiar la mezcla de medios y utilizar mayoritariamente la radio | En los demás proyectos que tengan una campaña de apoyo | Gerente del Proyecto (GP) | Memorando dirigido al Gerente del proyecto