## Hoja1
Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 02/marzo/2026 - 13/marzo/2026
Nivel | Código de Tarea | Nombre del Paquete/Actividad | Descripción | Responsable Principal | Evidencia/Entregable
1 | Sprint 2: EDA Completo, Determinación de Clusters e Inicio de Modelado | Segundo sprint enfocado en análisis exploratorio profundo, determinación del número óptimo de clusters e inicio de implementación de modelos.
2 | 2.1 | Análisis Univariado con Visualizaciones | Analizar el comportamiento individual de cada variable mediante estadísticos y visualizaciones completas. | Data Analyst Senior | Visualizaciones y estadísticos por variable
3 | 2.1.1 | Análisis de variable Gender | Crear diagrama de barras para visualizar distribución por género y calcular proporciones. | UX/Visual Designer | Gráfica de barras y tabla de frecuencias
3 | 2.1.2 | Análisis de variable Age | Generar histograma, boxplot y calcular estadísticos. | Data Analyst Junior | Visualizaciones y tabla de estadísticos de Age
3 | 2.1.3 | Análisis de variable Annual Income | Generar histograma, boxplot y calcular estadísticos para ingreso anual. | Data Analyst Junior | Visualizaciones y tabla de estadísticos de Income
3 | 2.1.4 | Análisis de variable Spending Score | Generar histograma, boxplot y calcular estadísticos para puntuación de gasto. | Data Analyst Junior | Visualizaciones y tabla de estadísticos de Spending Score
2 | 2.2 | Análisis Bivariado y Correlaciones | Explorar relaciones entre pares de variables para identificar patrones y dependencias. | Data Analyst Senior | Matriz de correlación y gráficos de dispersión
3 | 2.2.1 | Creación de matriz de correlación | Calcular correlaciones de Pearson entre variables numéricas. | Data Analyst Senior | Matriz de correlación en notebook
3 | 2.2.2 | Heatmap visual de correlaciones | Crear heatmap con escala de colores para facilitar interpretación de correlaciones. | UX/Visual Designer | Heatmap con leyenda y anotaciones
3 | 2.2.3 | Scatter plots de relaciones clave | Generar gráficos de dispersión para visualizar relaciones entre pares de variables. | UX/Visual Designer | 3 scatter plots con líneas de tendencia
3 | 2.2.4 | Identificación de variables clave | Documentar qué variables tienen mayor impacto potencial para la segmentación basado en correlaciones. | Data Analyst Senior | Lista de variables clave justificadas
2 | 2.3 | Determinación del Número Óptimo de Clusters | Aplicar métodos estadísticos para determinar el número óptimo de segmentos. | ML Engineer Lead | Número de clusters recomendado con justificación
3 | 2.3.1 | Método del codo (Elbow) | Implementar y ejecutar el método del codo para evaluar inercia por número de clusters (k=2 a k=10). | ML Engineer Lead | Gráfica del codo con punto óptimo marcado
3 | 2.3.2 | Silhouette Score | Calcular silhouette score para diferentes configuraciones de clusters (k=2 a k=10). | ML Engineer Lead | Tabla y gráfica de silhouette scores por k
3 | 2.3.3 | Validación cualitativa del equipo | Reunión de equipo para validar resultados de métodos cuantitativos con criterio de negocio. | Equipo completo | Acta de validación con número de clusters consensuado
2 | 2.4 | Preparación de Datos para Modelado | Acondicionar los datos para alimentación de algoritmos de clustering. | Data Analyst Senior | Dataset preprocesado y escalado
3 | 2.4.1 | Normalización de variables numéricas | Aplicar StandardScaler o MinMaxScaler a Age, Income y Spending Score. | Data Analyst Junior | Código de normalización en notebook
3 | 2.4.2 | Codificación de variable categórica | Transformar variable Gender mediante encoding (One-Hot o Label). | Data Analyst Junior | Variable Gender codificada en dataset
3 | 2.4.3 | Validación de dataset final | Verificar integridad de datos después de transformaciones. | Data Analyst Senior | Reporte de validación de datos
2 | 2.5 | Implementación Inicial de K-Means | Aplicar algoritmo K-Means con el número óptimo de K determinado. | ML Engineer Lead | Modelo K-Means entrenado
3 | 2.5.1 | Configuración de parámetros K-Means | Definir K óptimo, inicialización (k-means++) y número de iteraciones. | ML Engineer Lead | Documentación de parámetros
3 | 2.5.2 | Entrenamiento del modelo K-Means | Ejecutar algoritmo y guardar resultados preliminares. | ML Engineer Support | Modelo K-Means inicial
3 | 2.5.3 | Asignación de clusters a clientes | Etiquetar cada observación con su cluster asignado. | ML Engineer Support | Dataset con etiquetas de cluster
2 | 2.6 | Documentación y Cierre del Sprint 2 (Hito 1) | Consolidar todo el EDA y preparar revisión formal del Hito 1 con el profesor. | Gerente de Proyecto | Informe EDA completo + modelo K-Means inicial + presentación Hito 1
3 | 2.6.1 | Limpieza y comentarios del notebook | Asegurar que el notebook de Jupyter esté limpio, bien estructurado y con comentarios explicativos. | Data Analyst Senior | Notebook final del Sprint 2
3 | 2.6.2 | Elaboración de reporte de avance | Crear documento ejecutivo que sintetice EDA, determinación de clusters y K-Means inicial. | Subgerente de Operaciones | Reporte de avance del Sprint 2
3 | 2.6.3 | Preparar reportes finales correspondientes al sprint | Crear reporte de avance y el de lecciones aprendidas en formato de Excel. | Subgerente de Operaciones | Reportes en formato Excel
3 | 2.6.4 | Actualizar repositorio institucional | Depositar notebooks, documentación técnica y artefactos en el repositorio designado del ITC. | Subgerente de Operaciones | Archivos subidos y verificados
3 | 2.6.5 | Planificación preliminar del Sprint 3 | Registrar decisiones del Hito 1, actualizar Notion y preparar backlog para Sprint 3. | Gerente de Proyecto | Tablero Kanban actualizado y backlog del Sprint 3