## Hoja1
Cronograma
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 02/marzo/2026 - 13/marzo/2026
Código | Actividad | Responsable | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Costo estimado
2.1 | Análisis Univariado con Visualizaciones | Data Analyst Senior | 3 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | -
2.1.1 | Análisis de variable Gender | UX/Visual Designer | 1 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | - | 2000
2.1.2 | Análisis de variable Age | Data Analyst Junior | 1 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2.1.1 | 2500
2.1.3 | Análisis de variable Annual Income | Data Analyst Junior | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2.1.2 | 2500
2.1.4 | Análisis de variable Spending Score | Data Analyst Junior | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2.1.3 | 2000
2.2 | Análisis Bivariado y Correlaciones | Data Analyst Senior | 3 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2.1
2.2.1 | Creación de matriz de correlación | Data Analyst Senior | 1 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2.1.4 | 2500
2.2.2 | Heatmap visual de correlaciones | UX/Visual Designer | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2.2.1 | 2500
2.2.3 | Scatter plots de relaciones clave | UX/Visual Designer | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2.2.2 | 3000
2.2.4 | Identificación de variables clave | Data Analyst Senior | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2.2.3 | 2000
2.3 | Determinación del Número Óptimo de Clusters | ML Engineer Lead | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2.2
2.3.1 | Método del codo (Elbow) | ML Engineer Lead | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2.2.1 | 3000
2.3.2 | Silhouette Score | ML Engineer Lead | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2.3.1 | 3000
2.3.3 | Validación cualitativa del equipo | Equipo completo | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2.3.2 | 3000
2.4 | Preparación de Datos para Modelado | Data Analyst Senior | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2.3
2.4.1 | Normalización de variables numéricas | Data Analyst Junior | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2.3.3 | 2000
2.4.2 | Codificación de variable categórica | Data Analyst Junior | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2.4.1 | 2000
2.4.3 | Validación de dataset final | Data Analyst Senior | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2.4.2 | 2000
2.5 | Implementación Inicial de K-Means | ML Engineer Lead | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2.4
2.5.1 | Configuración de parámetros K-Means | ML Engineer Lead | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2.4.3 | 2500
2.5.2 | Entrenamiento del modelo K-Means | ML Engineer Support | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2.5.1 | 2500
2.5.3 | Asignación de clusters a clientes | ML Engineer Support | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2.5.2 | 2000
2.6 | Documentación y Cierre del Sprint 2 (Hito 1) | Gerente de Proyecto | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2.5
2.6.1 | Limpieza y comentarios del notebook | Data Analyst Senior | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2.5.3 | 800
2.6.2 | Elaboración de reporte de avance | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2.6.1 | 1000
2.6.3 | Preparar reportes finales correspondientes al sprint | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2.6.2 | 800
2.6.4 | Actualizar repositorio institucional | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2.6.3 | 700
2.6.5 | Reunión de revisión Hito 1 | Todo el equipo | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2.6.4 | 700
45000