## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
2 | Sprint 2: EDA Avanzado
2.1 | Preparación y Limpieza Profunda de Datos |  |  |  |  | 6750
2.1.1 | Validación de consistencia de datos | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 3000
2.1.2 | Tratamiento de valores nulos o atípicos | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 3750
2.2 | Análisis Estadístico Descriptivo y Univariante |  |  |  |  | 9000
2.2.1 | Cálculo de métricas por segmento lógico | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 4000
2.2.2 | Generación de visualizaciones univariantes | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 5000
2.3 | Análisis de Correlaciones y Relaciones |  |  |  |  | 11250
2.3.1 | Creación de matriz de correlación | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 3500
2.3.2 | Análisis de pares de variables (Pairplots) | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 4000
2.3.3 | Identificación de patrones iniciales | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 3750
2.4 | Determinación Cualitativa del Número de Clusters |  |  |  |  | 11250
2.4.1 | Análisis de métodos heurísticos | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 3500
2.4.2 | Análisis de silueta preliminar | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 3750
2.4.3 | Interpretación de negocio de los segmentos | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 4000
2.5 | Documentación y Cierre del Sprint |  |  |  |  | 6750
2.5.1 | Consolidación del Notebook de Jupyter | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2000
2.5.2 | Preparación de la presentación de avance | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2500
2.5.3 | Reunión de revisión con Stakeholder | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2250
Total | [5 empty] | 45000
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.