## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código EDT | Producto o Entregable | Ivonne (GP) | Miztly | Daniela | Valeria | David | Natalia | Luis | Eliut
2 | Sprint 2: EDA Completo, Determinación de Clusters e Inicio de Modelado
2.1 | Análisis Univariado con Visualizaciones | A | R | R | C | I | I | I | I
2.1.1 | Análisis de variable Gender | I | R | C | C | I | I | I | I
2.1.2 | Análisis de variable Age | I | R | R | C | I | I | I | I
2.1.3 | Análisis de variable Annual Income | I | R | R | C | I | I | I | I
2.1.4 | Análisis de variable Spending Score | I | R | R | C | I | I | I | I
2.2 | Análisis Bivariado y Correlaciones | A | R | R | C | C | I | I | I
2.2.1 | Creación de matriz de correlación | I | R | R | C | C | I | I | I
2.2.2 | Heatmap visual de correlaciones | I | R | C | C | I | I | I | I
2.2.3 | Scatter plots de relaciones clave | I | R | C | C | I | I | I | I
2.2.4 | Identificación de variables clave | I | R | R | C | C | I | I | I
2.3 | Determinación del Número Óptimo de Clusters | A | R | C | C | R | I | I | I
2.3.1 | Método del codo (Elbow) | I | R | I | C | R | I | I | I
2.3.2 | Silhouette Score | I | R | I | C | R | I | I | I
2.3.3 | Validación cualitativa del equipo | bar: A to I
2.3.3 | Validación cualitativa del equipo | bar: A to I
2.4 | Preparación de Datos para Modelado | A | R | R | C | I | I | I | I
2.4.1 | Normalización de variables numéricas | I | R | R | C | I | I | I | I
2.4.2 | Codificación de variable categórica | I | R | R | C | I | I | I | I
2.4.3 | Validación de dataset final | I | R | R | C | I | I | I | I
2.5 | Implementación Inicial de K-Means | A | R | C | C | R | I | I | I
2.5.1 | Configuración de parámetros K-Means | I | R | I | C | R | I | I | I
2.5.2 | Entrenamiento del modelo K-Means | I | R | I | C | R | I | I | I
2.5.3 | Asignación de clusters a clientes | I | R | I | C | R | I | I | I
2.6 | Documentación y Cierre del Sprint 2 (Hito 1) | bar: A to I
2.6.1 | Limpieza y comentarios del notebook | I | R | C | C | I | I | I | I
2.6.2 | Elaboración de reporte de avance | A | C | R | C | I | I | I | I
2.6.3 | Preparar reportes finales correspondientes al sprint | A | C | R | R | I | I | I | I
2.6.4 | Actualizar repositorio institucional | A | C | R | R | I | I | I | I
2.6.5 | Reunión de revisión Hito 1 | bar: A A A to I I I

## Plantilla Matriz Responsables
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código en la EDT | Producto o Entregable | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado
2 | Sprint 2: EDA Completo, Determinación de Clusters e Inicio de Modelado | Miztly | Ivonne | Daniela, Valeria, David | Natalia, Luis, Eliut
2.1 | Análisis Univariado con Visualizaciones | Miztly | Ivonne | Daniela | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.1.1 | Análisis de variable Gender | Miztly | Ivonne | Daniela | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.1.2 | Análisis de variable Age | Daniela | Ivonne | Miztly | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.1.3 | Análisis de variable Annual Income | Daniela | Ivonne | Miztly | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.1.4 | Análisis de variable Spending Score | Daniela | Ivonne | Miztly | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.2 | Análisis Bivariado y Correlaciones | Miztly | Ivonne | Daniela, David | Valeria, Natalia, Luis, Eliut
2.2.1 | Creación de matriz de correlación | Miztly | Ivonne | Daniela | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.2.2 | Heatmap visual de correlaciones | Miztly | Ivonne | Daniela | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.2.3 | Scatter plots de relaciones clave | Miztly | Ivonne | Daniela | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.2.4 | Identificación de variables clave | Miztly | Ivonne | Daniela, David | Valeria, Natalia, Luis, Eliut
2.3 | Determinación del Número Óptimo de Clusters | Valeria | Ivonne | Miztly, Daniela, David | Natalia, Luis, Eliut
2.3.1 | Método del codo (Elbow) | Valeria | Ivonne | Miztly | Daniela, David, Natalia, Luis, Eliut
2.3.2 | Silhouette Score | Valeria | Ivonne | Miztly | Daniela, David, Natalia, Luis, Eliut
2.3.3 | Validación cualitativa del equipo | Ivonne | Ivonne | Miztly, Daniela, Valeria, David | Natalia, Luis, Eliut
2.4 | Preparación de Datos para Modelado | Miztly | Ivonne | Daniela | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.4.1 | Normalización de variables numéricas | Daniela | Ivonne | Miztly | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.4.2 | Codificación de variable categórica | Daniela | Ivonne | Miztly | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.4.3 | Validación de dataset final | Miztly | Ivonne | Daniela | Valeria, David, Natalia, Luis, Eliut
2.5 | Implementación Inicial de K-Means | Valeria | Ivonne | Miztly, David | Daniela, Natalia, Luis, Eliut
2.5.1 | Configuración de parámetros K-Means | Valeria | Ivonne | Miztly | Daniela, David, Natalia, Luis, Eliut
2.5.2 | Entrenamiento del modelo K-Means | David | Ivonne | Valeria, Miztly | Daniela, Natalia, Luis, Eliut
2.5.3 | Asignación de clusters a clientes | David | Ivonne | Valeria | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
2.6 | Documentación y Cierre del Sprint 2 (Hito 1) | Eliut | Ivonne | Miztly, Daniela, Valeria, David | Natalia, Luis
2.6.1 | Limpieza y comentarios del notebook | Miztly | Ivonne | Eliut | Daniela, Valeria, David, Natalia, Luis
2.6.2 | Elaboración de reporte de avance | Eliut | Ivonne | Miztly | Daniela, Valeria, David, Natalia, Luis
2.6.3 | Preparar reportes finales correspondientes al sprint | Eliut | Ivonne | Ivonne | Miztly, Daniela, Valeria, David, Natalia, Luis
2.6.4 | Actualizar repositorio institucional | Eliut | Ivonne | Miztly | Daniela, Valeria, David, Natalia, Luis
2.6.5 | Planificación preliminar del Sprint 3 | Ivonne | Ivonne | Miztly, Daniela, Valeria, David | Natalia, Luis, Eliut