## Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 02/marzo/2026 - 13/marzo/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Entregar EDT del Sprint 2 aprobada por el stakeholder | Cerrado | 2026-03-02 | Miztly (Data Analyst Senior) | La EDT fue validada y aprobada en la reunión de kickoff del sprint
Configurar entorno colaborativo en Notion y Google Colab | Cerrado | 2026-03-03 | Eliut (Subgerente de Operaciones) | El workspace fue configurado exitosamente con acceso para los 8 integrantes
Realizar reunión de planificación del Sprint 2 con todo el equipo | Cerrado | 2026-03-02 | Ivonne (Gerente de Proyecto) | La reunión se llevó a cabo con el 100% de asistencia del equipo
Validar calidad del dataset antes de iniciar análisis | Cerrado | 2026-03-05 | Valeria (ML Engineer Lead) | Se identificó problema con el dataset original y se migró a nueva fuente
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 100
| A |  | Avance Real | 92
| V |  | Desviación | 8
Situación general del proyecto
El proyecto se encuentra 8% por debajo del avance planificado debido principalmente al problema crítico con la base de datos original identificado el 03/marzo/2026. El dataset inicial contenía solo 50 observaciones con más del 40% de valores nulos, lo que obligó al equipo a: - Buscar y migrar a un nuevo dataset. - Reescribir el código de EDA desde cero en Google Colab - Reorganizar el cronograma para recuperar tiempo perdido A pesar de este contratiempo, se logró recuperar la mayor parte del cronograma mediante trabajo paralelo y extensión de jornadas laborales. Los 6 problemas registrados fueron gestionados adecuadamente, con 5 ya resueltos y 1 en proceso de cierre. El proyecto mantiene condiciones adecuadas para entregar el Hito 1 en la fecha establecida (13/marzo/2026).
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
2.1 Análisis Univariado con Visualizaciones |  | 9000 | 9000 | 100% | Completado el 07/marzo. Todas las variables analizadas (Gender, Age, Income, Spending Score)
2.2 Análisis Bivariado y Correlaciones |  | 10000 | 10000 | 100% | Matriz de correlación y heatmaps generados exitosamente
2.3 Determinación del Número Óptimo de Clusters |  | 9000 | 9000 | 95% | Métodos Elbow y Silhouette completados. Validación cualitativa en proceso
2.4 Preparación de Datos para Modelado |  | 6000 | 6000 | 100% | Normalización y codificación completadas. Dataset validado
2.5 Implementación Inicial de K-Means |  | 7000 | 7000 | 90% | Modelo entrenado. Asignación de clusters en validación final
2.6 Documentación y Cierre del Sprint 2 (Hito 1) |  | 4000 | 3500 | 85% | Notebook en revisión de calidad. Reportes en elaboración
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Migración exitosa del dataset original a Mall Customers (200 observaciones) tras identificar insuficiencia de datos
2 | Completado el análisis univariado para las 4 variables principales (Gender, Age, Annual Income, Spending Score) con visualizaciones
3 | Generación de matriz de correlación y heatmap para identificar relaciones entre variables numéricas
4 | Implementación de métodos Elbow y Silhouette para determinación del número óptimo de clusters (K=4 recomendado)
5 | Normalización de variables numéricas usando StandardScaler y codificación de variable categórica (Gender)
6 | Entrenamiento inicial del modelo K-Means con K=4 y asignación preliminar de clusters a clientes
7 | Revisión por pares del notebook de Jupyter para cumplir con estándar de 30% de comentarios en código
8 | Actualización del repositorio institucional con notebooks, documentación técnica y artefactos del sprint
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Base de datos original insuficiente: Dataset con solo 50 observaciones y >40% de valores nulos afectaba confiabilidad del modelo |  | Migrar a dataset Mall Customers (200 observaciones). Reescribir código de EDA desde cero. Validar integridad de nuevos datos |  | Valeria (ML Engineer Lead) | 2026-03-05
2 | Retraso en análisis univariado: Actividades 2.1.2 a 2.1.4 retrasadas 2 días por cambio de base de datos |  | Reorganizar prioridades. Asignar 2 analistas en paralelo. Extender jornada 2 horas diarias |  | Miztly (Data Analyst Senior) | 2026-03-07
3 | Incompatibilidad de librerías en Google Colab: Conflictos entre versiones de scikit-learn y pandas causaban errores en K-Means |  | Crear entorno virtual con versiones específicas (scikit-learn 1.2.3, pandas 1.5.3). Documentar dependencias en requirements.txt |  | Valeria (ML Engineer Lead) | 2026-03-08
4 | Disponibilidad limitada para reunión de validación: 3 miembros con conflictos de agenda para validación cualitativa (2.3.3) |  | Agendar con 1 semana de anticipación. Habilitar modalidad híbrida (Zoom). Grabar sesión para ausentes |  | Ivonne (Gerente de Proyecto) | 2026-03-11
5 | Documentación insuficiente en notebook: Solo 15% del código con comentarios, por debajo del estándar de 30% |  | Implementar checklist de calidad. Asignar 4 horas para documentación. Revisión por pares antes de entrega |  | Daniela (Data Analyst Junior) | 2026-03-12
6 | Solicitud de variable adicional no contemplada: Stakeholder solicitó incluir "Family Size" en análisis de segmentación |  | Evaluar impacto en cronograma y costo. Verificar disponibilidad en dataset. Proponer inclusión en Sprint 3 |  | Ivonne (Gerente de Proyecto) | 2026-03-13
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
C-01 | Cambio de dataset original a Mall Customers | Nuevas variables disponibles, pero genera un retraso y costos adicionales. | 2026-03-03 | Cerrado | 2026-03-05 | Valeria
C-02 | Extensión de jornada laboral para recupar cronograma | Costos adicionales pero hay una recuperación de tiempo | 2026-03-04 | Cerrado | 2026-03-07 | Ivonne
C-03 | Estandarización de versiones de librerías en Colab | Mejora en reproducibilidad del código | 2026-03-06 | Cerrado | 2026-03-08 | Valeria y Miztly
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Optimización de hiperparámetros del modelo K-Means (ajuste de K, inicialización, iteraciones)
2 | Validación de estabilidad del modelo mediante validación cruzada y métricas de rendimiento
3 | Implementación de Clustering Jerárquico como modelo comparativo (linkage, métrica, dendrograma)
4 | Evaluación comparativa de modelos (K-Means vs. Jerárquico) mediante inercia, silhouette score y visualización 2D
5 | Implementación de DBSCAN como tercer modelo para detectar clusters de forma densa
6 | Validación exhaustiva de todos los modelos (Silhouette, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz)
7 | Selección del modelo óptimo mediante matriz de decisión y validación cualitativa con equipo de negocio
8 | Documentación y cierre del Sprint 3 (Hito 2): consolidar hallazgos, preparar presentación para profesor