## Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID del proyecto: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Fecha | 2026-03-16
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | ML Engineer Lead (Valeria) | Ejecución | Realizar pruebas piloto con subconjunto del 20% de datos para ajustar hiperparámetros de K-Means; documentar rangos óptimos; establecer límite máximo de 50 iteraciones. | Modelo K-Means estable en 5 ejecuciones consecutivas con parámetros óptimos (init=k-means++, n_init=10, max_iter=300). | Validar hiperparámetros con pruebas piloto antes de ejecución completa evita inestabilidad del modelo y retrasos en el cronograma. | Sprint 4: Aplicar misma metodología para calibración de parámetros DBSCAN; usar subconjunto para pruebas de configuración inicial. | Proyectos de ML: Incluir fase de "pruebas piloto" en planificación técnica con criterios de convergencia definidos. | ML Engineer Lead, Gerente de Proyecto | Reunión de kickoff de Sprint 4 + Documentación en Notion
2 | ML Engineer Support (David) | Ejecución | Implementar muestreo estratégico del 30% y linkage 'ward' para clustering jerárquico; optimizar memoria con chunking. | Tiempo de ejecución reducido en 60%; modelo entrenado exitosamente sin errores de memoria. | El muestreo estratégico y algoritmos eficientes permiten trabajar con datasets grandes en entornos con recursos limitados como Google Colab. | Sprint 4: Aplicar chunking para cálculo de métricas de validación; priorizar algoritmos eficientes computacionalmente. | Proyectos con restricciones de infraestructura: Evaluar complejidad computacional antes de seleccionar algoritmos. | ML Engineer Support, Subgerente de Operaciones | Documentación técnica en GitHub + Checklist de optimización
3 | UX/Visual Designer (Miztly) | Ejecución | Aplicar simplificación visual mostrando últimos 3 niveles del dendrograma; implementar interactive plots con Plotly; validar con usuario piloto. | Etiquetas legibles con zoom; validación exitosa con 2 usuarios piloto; mejora en toma de decisiones cualitativas. | La validación de legibilidad con usuarios piloto antes de la revisión formal previene retrabajos en visualizaciones complejas. | Sprint 4: Validar visualizaciones de resultados DBSCAN con equipo de negocio antes de presentación final. | Proyectos con entregables visuales: Incluir "prueba de usuario" en definición de terminado (DoD) para gráficos. | UX/Visual Designer, Business Strategist | Revisión por pares + Registro en bitácora de Notion
4 | ML Engineer Lead (Valeria) | Monitoreo y Control | Establecer ponderación predefinida de métricas (Silhouette 40%, DB 30%, CH 30%); documentar matriz de decisión; validar con Business Strategist. | K-Means seleccionado con score ponderado 0.58; validación de negocio aprobada en reunión; decisión objetiva y documentada. | Definir criterios de ponderación de métricas ANTES de la evaluación evita subjetividad y retrasos en selección de modelos. | Sprint 4: Aplicar misma matriz de decisión para validación exhaustiva de modelos; documentar pesos en planificación. | Proyectos de selección de alternativas: Establecer criterios ponderados en fase de planificación para decisiones técnicas. | ML Engineer Lead, Business Strategist, Gerente de Proyecto | Matriz de decisión en Notion + Acta de validación
5 | Gerente de Proyecto (Ivonne) | Monitoreo y Control | Monitoreo diario en stand-up; buffer de 10% en actividades críticas; priorizar MVP por paquete de trabajo. | Cronograma recuperado con trabajo paralelo; Sprint 3 cerrado con 95% de entregables. | El monitoreo diario combinado con buffers estratégicos permite detectar y corregir desviaciones antes de que impacten el cierre del sprint. | Sprint 4: Mantener stand-up diario enfocado en ruta crítica; asignar buffer del 10% en actividades de implementación DBSCAN. | Proyectos con dependencias críticas: Implementar monitoreo visual del avance (Kanban) con alertas tempranas. | Todo el equipo, Stakeholder (Profesor) | Tablero Kanban en Notion + Reporte diario de avance
6 | Subgerente de Operaciones (Eliut) | Ejecución | Confirmar disponibilidad de UX al inicio del sprint; establecer hitos intermedios a 48h; capacitar backup en visualización básica. | Entregables completados con calidad aceptable mediante ejecución de Daniela con supervisión de Miztly. | La confirmación temprana de disponibilidad y la capacitación de backups mitiga riesgos de recursos compartidos en proyectos académicos. | Sprint 4: Confirmar carga de trabajo de cada miembro en kickoff; identificar backups para roles críticos de visualización. | Proyectos con equipos multidisciplinarios: Mapear dependencias de recursos y establecer planes de contingencia. | Subgerente de Operaciones, Gerente de Proyecto | Matriz de disponibilidad en Notion + Plan de contingencia
7 | Data Analyst Senior (Miztly) | Cierre | Utilizar plantilla estandarizada con checklist de reproducibilidad; revisión por pares obligatoria; incluir requirements.txt con versiones exactas. | Notebook actualizado con 35% de comentarios y requirements.txt; reproducibilidad garantizada; revisión por pares aprobada. | La documentación estandarizada con revisión por pares asegura la mantenibilidad y escalabilidad de los entregables técnicos. | Sprint 4: Aplicar checklist de documentación en cada paquete de trabajo; revisión por pares antes de cierre del Hito 2. | Proyectos de desarrollo: Incluir "reproducibilidad" como criterio de aceptación en Definition of Done. | Data Analysts, ML Engineers, Gerente de Proyecto | Checklist en GitHub + Revisión en pull request
8 | Subgerente de Operaciones (Eliut) | Cierre | Verificar acceso y permisos al repositorio en semana 1; prueba de carga con archivo dummy; validar formatos contra checklist institucional. | Archivos subidos y verificados exitosamente; 0 errores de formato en entrega final. | La validación temprana de requisitos de entrega previene retrasos en la revisión formal con stakeholders institucionales. | Sprint 4: Validar formatos de entregables (pdf, xlsx, ipynb) contra checklist ITC en semana 1 del sprint. | Proyectos con entregables institucionales: Crear checklist de formatos y permisos en fase de planificación. | Subgerente de Operaciones, Gerente de Proyecto | Checklist institucional en Notion + Prueba de carga programada
9 | ML Engineer Support (David) | Ejecución | Guardar checkpoints automáticos cada 10-15 min con pickle/joblib; configurar entorno local Anaconda como backup; considerar Colab Pro. | Entrenamiento completado sin interrupciones; 0 pérdidas de progreso; cálculo de métricas exitoso. | El guardado automático y entornos de backup son esenciales para trabajar en plataformas cloud con limitaciones de recursos. | Sprint 4: Implementar checkpointing automático para cálculo de métricas de validación; mantener entorno local configurado. | Proyectos en entornos cloud: Establecer protocolo de backup automático como estándar del equipo. | ML Engineer Support, Todo el equipo técnico | Documentación en Wiki + Recordatorio en stand-up
10 | UX/Visual Designer (Miztly) | Ejecución | Validar varianza explicada antes de generar gráficas; aplicar t-SNE con perplexity=30 como alternativa a PCA; documentar limitaciones. | Visualización mejoró separación de clusters; limitaciones documentadas explícitamente en reporte de hallazgos comparativos. | Validar la adecuación de técnicas de reducción dimensional antes de la visualización previene interpretaciones erróneas de resultados. | Sprint 4: Validar técnica de visualización para resultados DBSCAN; documentar limitaciones en reporte de validación. | Proyectos de visualización de datos: Incluir validación de técnica en checklist de calidad de entregables visuales. | UX/Visual Designer, Data Analyst Senior | Reporte técnico + Notas en bitácora de Notion