## Hoja1
Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 16/marzo/2026 - 27/marzo/2026
Nivel | Código de Tarea | Nombre del Paquete/Actividad | Descripción | Responsable Principal | Evidencia/Entregable
1 | Sprint 3: Implementación de Modelos de Clustering - Fase 1 | Tercer sprint enfocado en optimización de K-Means, implementación de clustering jerárquico y evaluación comparativa.
2 | 3.1 | Optimización de K-Means | Refinar el modelo K-Means implementado en Sprint 2 con mejores parámetros. | ML Engineer Lead | Modelo K-Means optimizado
3 | 3.1.1 | Ajuste de hiperparámetros | Probar diferentes valores de init, n_init y max_iter para mejorar convergencia. | ML Engineer Support | Tabla de pruebas de hiperparámetros
3 | 3.1.2 | Validación de estabilidad del modelo | Ejecutar múltiples iteraciones para verificar consistencia de clusters. | ML Engineer Support | Reporte de estabilidad de clusters
3 | 3.1.3 | Documentación de configuración final | Registrar parámetros óptimos seleccionados para K-Means. | ML Engineer Lead | Documento de configuración K-Means
2 | 3.2 | Implementación de Clustering Jerárquico | Aplicar algoritmo de clustering jerárquico para comparación con K-Means. | ML Engineer Lead | Modelo jerárquico entrenado
3 | 3.2.1 | Configuración de linkage y métrica | Definir tipo de linkage (ward, complete, average) y métrica de distancia. | ML Engineer Lead | Documentación de configuración
3 | 3.2.2 | Generación de dendrograma | Crear dendrograma para visualización de jerarquía de clusters. | UX/Visual Designer | Dendrograma en notebook
3 | 3.2.3 | Corte del dendrograma y asignación | Determinar número de clusters y asignar etiquetas. | ML Engineer Support | Dataset con etiquetas jerárquicas
2 | 3.3 | Evaluación Comparativa de Modelos | Comparar resultados de K-Means vs. Jerárquico mediante métricas. | ML Engineer Lead | Reporte comparativo de modelos
3 | 3.3.1 | Cálculo de inercia por modelo | Extraer y comparar valores de inercia para cada algoritmo. | ML Engineer Support | Tabla de inercias comparativa
3 | 3.3.2 | Visualización de clusters en 2D | Crear scatter plots con PCA para visualizar separación de clusters. | UX/Visual Designer | Gráficas 2D de clusters comparativas
3 | 3.3.3 | Documentación de hallazgos comparativos | Registrar observaciones sobre calidad de segmentación por modelo. | Data Analyst Senior | Notas en bitácora de Notion
2 | 3.4 | Documentación y Cierre del Sprint 3 | Consolidar entregables y preparar revisión intermedia. | Gerente de Proyecto | Reporte de cierre del Sprint 3
3 | 3.4.1 | Limpieza y comentarios del notebook | Asegurar que el notebook esté documentado y reproducible. | ML Engineer Lead | Notebook final del Sprint 3
3 | 3.4.2 | Elaboración de reporte de avance | Crear documento ejecutivo con modelos implementados y resultados comparativos. | Subgerente de Operaciones | Reporte de avance del Sprint 3
3 | 3.4.3 | Actualización de bitácora y tablero Kanban | Registrar decisiones, actualizar avances en Notion y refinar backlog para Sprint 4. | Gerente de Proyecto | Tablero Kanban actualizado