## Hoja1
Cronograma
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 16/marzo/2026 - 27/marzo/2026
Código | Actividad | Responsable | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Costo estimado
3.1 | Optimización de K-Means | ML Engineer Lead | 3 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | -
3.1.1 | Ajuste de hiperparámetros | ML Engineer Support | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | - | 6000
3.1.2 | Validación de estabilidad del modelo | ML Engineer Support | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 3.1.1 | 6000
3.1.3 | Documentación de configuración final | ML Engineer Lead | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 3.1.2 | 6000
3.2 | Implementación de Clustering Jerárquico | ML Engineer Lead | 3 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 3.1
3.2.1 | Configuración de linkage y métrica | ML Engineer Lead | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 3.1.3 | 7000
3.2.2 | Generación de dendrograma | UX/Visual Designer | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.2.1 | 8000
3.2.3 | Corte del dendrograma y asignación | ML Engineer Support | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 3.2.2 | 7000
3.3 | Evaluación Comparativa de Modelos | ML Engineer Lead | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 3.2
3.3.1 | Cálculo de inercia por modelo | ML Engineer Support | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 3.2.3 | 6000
3.3.2 | Visualización de clusters en 2D | UX/Visual Designer | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 3.3.1 | 7000
3.3.3 | Documentación de hallazgos comparativos | Data Analyst Senior | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 3.3.2 | 5000
3.4 | Documentación y Cierre del Sprint 3 | Gerente de Proyecto | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 3.3
3.4.1 | Limpieza y comentarios del notebook | ML Engineer Lead | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 3.3.3 | 5000
3.4.2 | Elaboración de reporte de avance | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 3.4.1 | 6000
3.4.3 | Actualización de bitácora y tablero Kanban | Gerente de Proyecto | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.4.2 | 6000
75000