## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
3 | Implementación de Modelos de Clustering - Fase 1 |  |  |  |  | 75000
3.1 | Optimización de K-Means | Servicios | Contratación Directa | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 18000
3.1.1 | Ajuste de hiperparámetros | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 6000
3.1.2 | Validación de estabilidad del modelo | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 6000
3.1.3 | Documentación de configuración final | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 6000
3.2 | Implementación de Clustering Jerárquico | Servicios | Contratación Directa | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 22000
3.2.1 | Configuración de linkage y métrica | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 7000
3.2.2 | Generación de dendrograma | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 8000
3.2.3 | Corte del dendrograma y asignación | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 7000
3.3 | Evaluación Comparativa de Modelos | Servicios | Contratación Directa | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 18000
3.3.1 | Cálculo de inercia por modelo | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 6000
3.3.2 | Visualización de clusters en 2D | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 7000
3.3.3 | Documentación de hallazgos comparativos | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 5000
3.4 | Documentación y Cierre del Sprint 3 | Servicios | Contratación Directa | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 17000
3.4.1 | Limpieza y comentarios del notebook | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 5000
3.4.2 | Elaboración de reporte de avance | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 6000
3.4.3 | Actualización de bitácora y tablero Kanban | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6000
Total | [5 empty] | 75000
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.