## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código EDT | Producto o Entregable | Ivonne (GP) | Miztly | Daniela | Valeria | David | Natalia | Luis | Eliut
3 | Sprint 3: Implementación de Modelos de Clustering - Fase 1
3.1 | Optimización de K-Means | A | C | I | R | R | I | I | I
3.1.1 | Ajuste de hiperparámetros | I | I | I | C | R | I | I | I
3.1.2 | Validación de estabilidad del modelo | I | I | I | C | R | I | I | I
3.1.3 | Documentación de configuración final | I | C | I | R | C | I | I | I
3.2 | Implementación de Clustering Jerárquico | A | C | I | R | R | I | I | I
3.2.1 | Configuración de linkage y métrica | I | I | I | R | C | I | I | I
3.2.2 | Generación de dendrograma | I | R | I | C | I | I | I | I
3.2.3 | Corte del dendrograma y asignación | I | I | I | C | R | I | I | I
3.3 | Evaluación Comparativa de Modelos | A | R | I | C | C | I | I | I
3.3.1 | Cálculo de inercia por modelo | I | I | I | C | R | I | I | I
3.3.2 | Visualización de clusters en 2D | I | R | I | C | I | I | I | I
3.3.3 | Documentación de hallazgos comparativos | I | R | I | C | I | I | I | I
3.4 | Documentación y Cierre del Sprint 3 | bar: A to I
3.4.1 | Limpieza y comentarios del notebook | I | C | I | R | I | I | I | I
3.4.2 | Elaboración de reporte de avance | A | C | I | C | I | I | I | R
3.4.3 | Actualización de bitácora y tablero Kanban | R | I | I | C | I | I | I | C

## Plantilla Matriz Responsables
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código en la EDT | Producto o Entregable | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado
3 | Sprint 3: Implementación de Modelos de Clustering - Fase 1 | Valeria | Ivonne | Miztly, Daniela, David | Natalia, Luis, Eliut
3.1 | Optimización de K-Means | Valeria | Ivonne | Miztly, David | Daniela, Natalia, Luis, Eliut
3.1.1 | Ajuste de hiperparámetros | Valeria | Ivonne | David | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
3.1.2 | Validación de estabilidad del modelo | David | Ivonne | Valeria | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
3.1.3 | Documentación de configuración final | Valeria | Ivonne | David | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
3.2 | Implementación de Clustering Jerárquico | Valeria | Ivonne | David, Miztly | Daniela, Natalia, Luis, Eliut
3.2.1 | Configuración de linkage y métrica | Valeria | Ivonne | David | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
3.2.2 | Generación de dendrograma | Miztly | Ivonne | Valeria | Daniela, David, Natalia, Luis, Eliut
3.2.3 | Corte del dendrograma y asignación | David | Ivonne | Valeria | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
3.3 | Evaluación Comparativa de Modelos | Valeria | Ivonne | Miztly, David | Daniela, Natalia, Luis, Eliut
3.3.1 | Cálculo de inercia por modelo | David | Ivonne | Valeria | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
3.3.2 | Visualización de clusters en 2D | Miztly | Ivonne | Valeria | Daniela, David, Natalia, Luis, Eliut
3.3.3 | Documentación de hallazgos comparativos | Miztly | Ivonne | Valeria, David | Daniela, Natalia, Luis, Eliut
3.4 | Documentación y Cierre del Sprint 3 | Eliut | Ivonne | Valeria, Miztly | Daniela, David, Natalia, Luis
3.4.1 | Limpieza y comentarios del notebook | Valeria | Ivonne | Eliut | Miztly, Daniela, David, Natalia, Luis
3.4.2 | Elaboración de reporte de avance | Eliut | Ivonne | Valeria | Miztly, Daniela, David, Natalia, Luis
3.4.3 | Actualización de bitácora y tablero Kanban | Ivonne | Ivonne | Eliut | Miztly, Daniela, Valeria, David, Natalia, Luis