## Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 02/marzo/2026 - 13/marzo/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Validar calidad del dataset antes de iniciar modelado | Cerrado | 2026-03-16 | Valeria (ML Engineer Lead) | Dataset Mall Customers validado con pruebas de consistencia
Configurar entorno de desarrollo con versiones fijas de librerías | Cerrado | 2026-03-17 | David (ML Engineer Support) | Requirements.txt creado con scikit-learn 1.2.3 y pandas 1.5.3
Realizar reunión de planificación del Sprint 3 con todo el equipo | Cerrado | 2026-03-16 | Ivonne (Gerente de Proyecto) | Reunión realizada con 100% de asistencia
Establecer buffer de tiempo en actividades críticas de modelado | Cerrado | 2026-03-18 | Ivonne (Gerente de Proyecto) | Buffer del 10% aplicado en actividades de ruta crítica
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 100
| A |  | Avance Real | 95
| V |  | Desviación | 5
Situación general del proyecto
El Sprint 3 se completó con un avance real del 95%, ligeramente por debajo de lo planificado debido a imprevistos técnicos en la optimización de hiperparámetros de K-Means y limitaciones de memoria durante la implementación del clustering jerárquico. Principales logros: ✅ Modelo K-Means optimizado con parámetros estables (init=k-means++, n_init=10, max_iter=300) ✅ Clustering jerárquico implementado con linkage 'ward' y métrica euclidiana ✅ Evaluación comparativa completada con métricas: inercia, silhouette score y visualización 2D ✅ Notebook documentado con 35% de comentarios (superando el estándar de 30%) Desafíos superados: Problemas de convergencia en K-Means resueltos con pruebas piloto en subconjunto de datos Limitaciones de memoria en clustering jerárquico mitigadas con muestreo estratégico del 30% Visualización de dendrograma mejorada con plots interactivos en Plotly El proyecto mantiene condiciones adecuadas para iniciar el Sprint 4 con la implementación de DBSCAN.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
3.1 Optimización de K-Means |  | 18000 | 18000 | 100% | Parámetros óptimos identificados y documentados
3.2 Implementación de Clustering Jerárquico |  | 22000 | 21500 | 98% | Muestreo aplicado para optimizar memoria; modelo funcional
3.3 Evaluación Comparativa de Modelos |  | 18000 | 18000 | 100% | Métricas calculadas y visualizaciones generadas
3.4 Documentación y Cierre del Sprint 3 |  | 17000 | 16500 | 95% | Notebook y reporte completados; actualización de Kanban en proceso
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Optimización exitosa de hiperparámetros de K-Means mediante pruebas piloto con subconjunto del 20% de datos
2 | Implementación de clustering jerárquico con linkage 'ward' y generación de dendrograma interactivo con Plotly
3 | Cálculo comparativo de inercia, silhouette score y visualización 2D con PCA para K-Means vs. Jerárquico
4 | Documentación técnica del notebook con 35% de comentarios y archivo requirements.txt para reproducibilidad
5 | Revisión por pares del código y validación de resultados con el equipo de negocio
6 | Actualización del tablero Kanban en Notion con decisiones del Sprint 3 y backlog preliminar para Sprint 4
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Hiperparámetros de K-Means no convergen adecuadamente: Inestabilidad en múltiples ejecuciones con diferentes seeds retrasó optimización (actividad 3.1.1) |  | Pruebas piloto con subconjunto del 20%; documentación de rangos óptimos; límite de 50 iteraciones |  | Valeria (ML Engineer Lead) | 2026-03-20
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
C-05 | Extensión de jornada laboral para recupar cronograma | Costos adicionales pero hay una recuperación de tiempo | 2026-03-04 | Cerrado | 2026-03-07 | Ivonne
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Implementación de DBSCAN con calibración de parámetros eps y min_samples mediante K-distance plot
2 | Entrenamiento del modelo DBSCAN y identificación de clusters y outliers
3 | Visualización de resultados DBSCAN con scatter plots mostrando clusters y puntos de ruido
4 | Cálculo exhaustivo de métricas de validación (Silhouette, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz) para los 3 algoritmos
5 | Creación de matriz de decisión comparativa con criterios técnicos y de negocio
6 | Validación cualitativa con equipo de negocio para selección del modelo óptimo
7 | Documentación de justificación técnica y de negocio para el modelo seleccionado
8 | Consolidación de hallazgos, preparación de presentación para profesor y cierre del Hito 2