## Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID del proyecto: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Fecha | 2026-03-16
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | ML Engineer Lead (Valeria) | Ejecución | Realizar K-distance plot para estimar eps óptimo en DBSCAN; probar combinaciones en subconjunto del 20%; documentar rangos probados. | K-distance plot identificó eps=0.5, min_samples=5 como óptimos; outliers reducidos a 12%; modelo DBSCAN funcional. | El análisis K-distance plot es fundamental para calibrar parámetros de DBSCAN y evitar clasificación excesiva de outliers. | Sprint 5: Aplicar misma metodología para caracterización de segmentos; validar parámetros antes de ejecución completa. | Proyectos con algoritmos basados en densidad: Incluir análisis exploratorio de parámetros en fase de configuración. | ML Engineer Lead, Gerente de Proyecto | Documentación técnica en Notion + Revisión en reunión técnica
2 | ML Engineer Support (David) | Ejecución | Aplicar escalado robusto (RobustScaler) en preprocesamiento para manejar densidades variables; validar con criterio de negocio. | Clusters más balanceados (65%/20%/15%); validación de negocio aprobada; interpretación de resultados mejorada. | El preprocesamiento con escalado robusto es esencial para algoritmos sensibles a densidad como DBSCAN en datasets heterogéneos. | Sprint 5: Aplicar RobustScaler en caracterización demográfica y de comportamiento de compra por segmento. | Proyectos con datos heterogéneos: Evaluar distribución de características antes de seleccionar técnica de escalado. | ML Engineer Support, Data Analyst Senior | Checklist de preprocesamiento en GitHub + Documentación de metodología
3 | ML Engineer Lead (Valeria) | Monitoreo y Control | Aplicar ponderación predefinida (Silhouette 40%, DB 30%, CH 30%); documentar matriz de decisión con criterios técnicos y de negocio. | K-Means seleccionado con score ponderado 0.61; validación de negocio aprobada; decisión consensuada y documentada. | La matriz de decisión ponderada proporciona un marco objetivo para selección de modelos cuando las métricas individuales son contradictorias. | Sprint 5: Aplicar misma metodología para priorización de segmentos; documentar pesos y criterios en planificación. | Proyectos de evaluación comparativa: Establecer criterios ponderados en fase de planificación para decisiones técnicas. | ML Engineer Lead, Business Strategist, Gerente de Proyecto | Matriz de decisión en Notion + Acta de validación con stakeholder
4 | Data Analyst Senior (Miztly) | Ejecución | Ajustar cálculo de Silhouette Score para excluir puntos etiquetados como ruido en DBSCAN; documentar metodología; revisión por pares. | Métricas recalculadas consistentes con visualización; scores válidos para comparativa; revisión por pares aprobada. | Ajustar métricas de validación a la naturaleza de cada algoritmo asegura comparativas justas y decisiones técnicas fundamentadas. | Sprint 5: Validar metodología de cálculo para métricas de caracterización de segmentos; documentar ajustes por tipo de análisis. | Proyectos de evaluación comparativa: Incluir validación de metodología de métricas en revisión técnica. | Data Analyst Senior, ML Engineer Lead | Documentación técnica en GitHub + Revisión en pull request
5 | Gerente de Proyecto (Ivonne) | Monitoreo y Control | Confirmar disponibilidad con 48h de anticipación; establecer sesión de respaldo con grabación; documentar criterios por escrito para validación asincrónica. | Sesión de respaldo realizada con grabación; Natalia validó criterios por escrito; decisión consensuada sin retrasos. | La planificación de sesiones de respaldo y validación asincrónica garantiza continuidad en procesos de aprobación con stakeholders con agendas complejas. | Sprint 5: Programar sesión de respaldo para revisión de perfiles de segmentos; habilitar validación por escrito. | Proyectos con stakeholders externos: Establecer protocolo de validación híbrida (síncrona/asíncrona) desde la planificación. | Gerente de Proyecto, Business Strategist, Stakeholder | Calendario compartido + Enlace de respaldo + Plantilla de validación escrita
6 | Gerente de Proyecto (Ivonne) | Monitoreo y Control | Monitoreo diario en stand-up; buffer de 4 horas en actividades críticas; priorizar MVP (modelo DBSCAN funcional) para validación parcial. | Cronograma recuperado con trabajo paralelo en validación; Sprint 4 cerrado con 98% de entregables; Hito 2 entregado. | La priorización de MVP combinada con buffers estratégicos permite entregar valor incluso ante imprevistos técnicos en actividades críticas. | Sprint 5: Mantener enfoque en MVP para caracterización de segmentos; asignar buffer del 10% en actividades de ruta crítica. | Proyectos con dependencias técnicas: Implementar estrategia de entrega incremental con validaciones parciales. | Todo el equipo, Stakeholder (Profesor) | Tablero Kanban en Notion + Reporte diario de avance
7 | Subgerente de Operaciones (Eliut) | Ejecución | Confirmar disponibilidad al inicio del sprint; establecer hitos intermedios a 24h; backup con Data Analyst Senior en visualización básica. | Daniela ejecutó visualizaciones con seaborn bajo supervisión; entregables completados con calidad aceptable. | La capacitación cruzada y hitos intermedios mitigan riesgos de recursos compartidos y aseguran continuidad en entregas visuales. | Sprint 5: Confirmar disponibilidad de UX para visualización de perfiles de personas; establecer hitos de revisión a 24h. | Proyectos con recursos especializados: Mapear dependencias y capacitar backups en habilidades críticas. | Subgerente de Operaciones, Gerente de Proyecto | Matriz de disponibilidad en Notion + Plan de capacitación cruzada
8 | ML Engineer Lead (Valeria) | Cierre | Utilizar plantilla estandarizada con checklist de reproducibilidad; revisión por pares obligatoria; incluir requirements.txt con versiones exactas. | Notebook actualizado con 40% de comentarios y configuración de entorno; revisión por pares aprobada; reproducibilidad garantizada. | La documentación con checklist de reproducibilidad asegura que los entregables técnicos sean mantenibles y escalables en fases posteriores. | Sprint 5: Aplicar checklist de documentación en caracterización de segmentos; revisión por pares antes de cierre del Hito 3. | Proyectos de desarrollo: Incluir "reproducibilidad" como criterio de aceptación en Definition of Done. | ML Engineers, Data Analysts, Gerente de Proyecto | Checklist en GitHub + Revisión en pull request
9 | Subgerente de Operaciones (Eliut) | Cierre | Verificar acceso y permisos al repositorio en semana 1; prueba de carga con archivo dummy; validar formatos contra checklist institucional. | Plantilla institucional aplicada; archivos validados y subidos exitosamente; 0 errores en revisión final. | La validación temprana de formatos institucionales previene retrasos en la aprobación final de entregables con stakeholders académicos. | Sprint 5: Validar formatos de entregables (pdf, xlsx, ipynb) contra checklist ITC en semana 1 del sprint. | Proyectos con entregables institucionales: Crear checklist de formatos y permisos en fase de planificación. | Subgerente de Operaciones, Gerente de Proyecto | Checklist institucional en Notion + Prueba de carga programada
10 | ML Engineer Support (David) | Ejecución | Guardar checkpoints automáticos cada 10 min con joblib; configurar entorno local Anaconda como backup; implementar chunking de datos. | Cálculos completados exitosamente; 0 pérdidas de progreso; procesamiento de métricas sin interrupciones. | El checkpointing automático combinado con chunking permite procesar datasets grandes en entornos cloud con limitaciones de recursos. | Sprint 5: Implementar checkpointing para cálculo de métricas de sizing y caracterización de segmentos. | Proyectos en entornos cloud: Establecer protocolo de procesamiento por lotes con guardado automático. | ML Engineer Support, Todo el equipo técnico | Documentación en Wiki + Recordatorio en stand-up

## Ejemplo
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Proyecto educativo
ID del proyecto: | HT2011-12
Gerente del proyecto: | Erika Estrada
Fecha | 2012-01-02
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Técnico Educación (TE) | Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto | El diseño y desarrollo de los materiales para los paquetes de estudiantes y maestros se realizó en secuencia para lograr un mejor control de calidad. | Hubo un retraso en el desarrollo de los paquetes. | El programar el desarrollo de los paquetes en serie, ocasionó que la entrega se retrasara. El desarrollo debió haber sido en paralelo. | Se recomieda que los paquetes programados para los siguientes dos semestres se desarrollen en paralelo. | No aplica | Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
2 | Especialista en Obras Civiles (EO) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se inició la construcción de las 5 escuelas programadas ese semestre sin contar con los materiales de construcción suficientes | La escasez de materiales de construcción ocasionó que las obras se detuvieran un par de semanas | No es conveniente inciar la construcción de las escuelas sin contar con los materiales de construcción | Se recomienda que la construcción de las siguientes escuelas no inicie si no se cuenta con la garantía de disponer de los materiales de construcción suficientes | Durente la planificación del proyecto de construcción de hospitales | Junta de Dirección del proyecto (JDP) Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
3 | Especialista Comunicación (EC) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se transmitieron 50 spots de televisión en cuatro canales | Menos del 40% de la población meta vio los spots | Los spots de televisión no son el mejor medio para difundir la campaña de apoyo al proyecto ya que la mayoría de la población no cuenta con TV | En los siguientes tres semestres de ejecución del proyecto cambiar la mezcla de medios y utilizar mayoritariamente la radio | En los demás proyectos que tengan una campaña de apoyo | Gerente del Proyecto (GP) | Memorando dirigido al Gerente del proyecto