## Hoja1
Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 30/marzo/2026 - 10/abril/2026
Nivel | Código de Tarea | Nombre del Paquete/Actividad | Descripción | Responsable Principal | Evidencia/Entregable
1 | Sprint 4: Implementación de Modelos de Clustering - Fase 2 y Validación | Cuarto sprint enfocado en implementación de DBSCAN, validación exhaustiva de modelos y selección del óptimo. | ML Engineer Lead | Modelo óptimo seleccionado y validado
2 | 4.1 | Implementación de DBSCAN | Aplicar algoritmo DBSCAN para detectar clusters basados en densidad. | ML Engineer Lead | Modelo DBSCAN entrenado
3 | 4.1.1 | Configuración de parámetros eps y min_samples | Definir rango de parámetros mediante prueba y error o K-distance. | ML Engineer Support | Documentación de parámetros DBSCAN
3 | 4.1.2 | Entrenamiento del modelo DBSCAN | Ejecutar algoritmo y identificar clusters y outliers. | ML Engineer Support | Modelo DBSCAN con etiquetas
3 | 4.1.3 | Visualización de resultados DBSCAN | Crear scatter plots mostrando clusters y puntos de ruido. | UX/Visual Designer | Gráficas DBSCAN en notebook
2 | 4.2 | Validación Exhaustiva de Modelos | Aplicar métricas de validación a los 3 algoritmos implementados. | ML Engineer Lead | Reporte de validación completo
3 | 4.2.1 | Cálculo de Silhouette Score por modelo | Calcular y comparar silhouette score para K-Means, Jerárquico y DBSCAN. | ML Engineer Support | Tabla comparativa de silhouette scores
3 | 4.2.2 | Cálculo de Davies-Bouldin Index | Calcular índice para evaluar separación entre clusters. | ML Engineer Support | Tabla de Davies-Bouldin por modelo
3 | 4.2.3 | Cálculo de Calinski-Harabasz Score | Calcular score para evaluar razón de dispersión entre/within clusters. | ML Engineer Support | Tabla de Calinski-Harabasz por modelo
2 | 4.3 | Selección del Modelo Óptimo | Determinar el mejor algoritmo basado en métricas y criterio de negocio. | Equipo completo | Modelo seleccionado con justificación
3 | 4.3.1 | Matriz de decisión de modelos | Crear matriz comparativa con todas las métricas y criterios. | ML Engineer Lead | Matriz de decisión documentada
3 | 4.3.2 | Validación cualitativa con equipo | Reunión para validar selección con perspectiva de negocio. | Business Strategist Lead | Acta de validación del modelo
3 | 4.3.3 | Documentación de justificación | Registrar razones técnicas y de negocio para la selección. | Data Analyst Senior | Documento de justificación del modelo
2 | 4.4 | Documentación y Cierre del Sprint 4 (Hito 2) | Consolidar todo el trabajo de modelado y preparar revisión formal del Hito 2. | Gerente de Proyecto | Informe de modelos + presentación Hito 2
3 | 4.4.1 | Consolidar hallazgos de modelado | Integrar todos los análisis, métricas y conclusiones en documento único. | ML Engineer Lead | Informe de modelos en Notion
3 | 4.4.2 | Preparar presentación para profesor | Crear presentación ejecutiva con logotipo institucional (ITC). | Subgerente de Operaciones | Presentación con logotipo ITC
3 | 4.4.3 | Actualizar repositorio institucional | Depositar notebooks y documentación técnica en repositorio ITC. | Subgerente de Operaciones | Archivos subidos y verificados
3 | 4.4.4 | Reunión de revisión Hito 2 | Presentar modelos implementados y validados al profesor para aprobación. | Todo el equipo | Acta de reunión y aprobación del Hito 2
3 | 4.4.5 | Planificación preliminar del Sprint 5 | Registrar decisiones del Hito 2, actualizar Notion y preparar backlog para Sprint 5. | Gerente de Proyecto | Tablero Kanban actualizado y backlog del Sprint 5