## Hoja1
Cronograma
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 30/marzo/2026 - 10/abril/2026
Código | Actividad | Responsable | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Costo estimado
4.1 | Implementación de DBSCAN | ML Engineer Lead | 3 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | -
4.1.1 | Configuración de parámetros eps y min_samples | ML Engineer Support | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | - | 7000
4.1.2 | Entrenamiento del modelo DBSCAN | ML Engineer Support | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 4.1.1 | 7000
4.1.3 | Visualización de resultados DBSCAN | UX/Visual Designer | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 4.1.2 | 6000
4.2 | Validación Exhaustiva de Modelos | ML Engineer Lead | 3 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 4.1
4.2.1 | Cálculo de Silhouette Score por modelo | ML Engineer Support | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 4.1.3 | 8000
4.2.2 | Cálculo de Davies-Bouldin Index | ML Engineer Support | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 4.2.1 | 8000
4.2.3 | Cálculo de Calinski-Harabasz Score | ML Engineer Support | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 4.2.2 | 7000
4.3 | Selección del Modelo Óptimo | Equipo completo | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 4.2
4.3.1 | Matriz de decisión de modelos | ML Engineer Lead | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 4.2.3 | 6000
4.3.2 | Validación cualitativa con equipo | Business Strategist Lead | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 4.3.1 | 6000
4.3.3 | Documentación de justificación | Data Analyst Senior | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 4.3.2 | 5000
4.4 | Documentación y Cierre del Sprint 4 (Hito 2) | Gerente de Proyecto | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 4.3
4.4.1 | Consolidar hallazgos de modelado | ML Engineer Lead | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 4.3.3 | 4000
4.4.2 | Preparar presentación para profesor | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 4.4.1 | 4000
4.4.3 | Actualizar repositorio institucional | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 4.4.2 | 3000
4.4.4 | Reunión de revisión Hito 2 | Todo el equipo | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 4.4.3 | 3000
4.4.5 | Planificación preliminar del Sprint 5 | Gerente de Proyecto | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 4.4.4 | 1000
75000