## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
4 | Implementación de Modelos de Clustering - Fase 2 y Validación |  |  |  |  | 75000
4.1 | Implementación de DBSCAN | Servicios | Contratación Directa | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 20000
4.1.1 | Configuración de parámetros eps y min_samples | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 7000
4.1.2 | Entrenamiento del modelo DBSCAN | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 7000
4.1.3 | Visualización de resultados DBSCAN | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 6000
4.2 | Validación Exhaustiva de Modelos | Servicios | Contratación Directa | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 23000
4.2.1 | Cálculo de Silhouette Score por modelo | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 8000
4.2.2 | Cálculo de Davies-Bouldin Index | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 8000
4.2.3 | Cálculo de Calinski-Harabasz Score | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 7000
4.3 | Selección del Modelo Óptimo | Servicios | Contratación Directa | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 17000
4.3.1 | Matriz de decisión de modelos | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 6000
4.3.2 | Validación cualitativa con equipo | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 6000
4.3.3 | Documentación de justificación | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 5000
4.4 | Documentación y Cierre del Sprint 4 (Hito 2) | Servicios | Contratación Directa | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 15000
4.4.1 | Consolidar hallazgos de modelado | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 4000
4.4.2 | Preparar presentación para profesor | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 4000
4.4.3 | Actualizar repositorio institucional | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 3000
4.4.4 | Reunión de revisión Hito 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 3000
4.4.5 | Planificación preliminar del Sprint 5 | Servicios Consultoría Individual | Contratación Directa | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1000
Total | [5 empty] | 75000
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.