## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código EDT | Producto o Entregable | Ivonne (GP) | Miztly | Daniela | Valeria | David | Natalia | Luis | Eliut
4 | Sprint 4: Implementación de Modelos - Fase 2 y Validación
4.1 | Implementación de DBSCAN | A | C | I | R | R | I | I | I
4.1.1 | Configuración de parámetros eps y min_samples | I | I | I | R | C | I | I | I
4.1.2 | Entrenamiento del modelo DBSCAN | I | I | I | C | R | I | I | I
4.1.3 | Visualización de resultados DBSCAN | I | R | I | C | I | I | I | I
4.2 | Validación Exhaustiva de Modelos | A | C | I | R | R | I | I | I
4.2.1 | Cálculo de Silhouette Score por modelo | I | I | I | C | R | I | I | I
4.2.2 | Cálculo de Davies-Bouldin Index | I | I | I | C | R | I | I | I
4.2.3 | Cálculo de Calinski-Harabasz Score | I | I | I | C | R | I | I | I
4.3 | Selección del Modelo Óptimo | A | C | I | R | C | R | R | I
4.3.1 | Matriz de decisión de modelos | I | C | I | R | C | I | I | I
4.3.2 | Validación cualitativa con equipo | A | C | C | C | C | R | R | I
4.3.3 | Documentación de justificación | I | R | I | C | I | I | I | I
4.4 | Documentación y Cierre del Sprint 4 (Hito 2) | bar: A to I
4.4.1 | Consolidar hallazgos de modelado | I | C | I | R | C | I | I | I
4.4.2 | Preparar presentación para profesor | A | C | I | C | I | I | I | R
4.4.3 | Actualizar repositorio institucional | I | C | I | C | I | I | I | R
4.4.4 | Reunión de revisión Hito 2 | bar: A to R
4.4.5 | Planificación preliminar del Sprint 5 | A | C | C | C | C | I | I | C

## Plantilla Matriz Responsables
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código en la EDT | Producto o Entregable | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado
4 | Sprint 4: Implementación de Modelos - Fase 2 y Validación | Valeria | Ivonne | Miztly, David, Natalia | Daniela, Luis, Eliut
4.1 | Implementación de DBSCAN | Valeria | Ivonne | David, Miztly | Daniela, Natalia, Luis, Eliut
4.1.1 | Configuración de parámetros eps y min_samples | Valeria | Ivonne | David | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
4.1.2 | Entrenamiento del modelo DBSCAN | David | Ivonne | Valeria | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
4.1.3 | Visualización de resultados DBSCAN | Miztly | Ivonne | Valeria | Daniela, David, Natalia, Luis, Eliut
4.2 | Validación Exhaustiva de Modelos | Valeria | Ivonne | David, Miztly | Daniela, Natalia, Luis, Eliut
4.2.1 | Cálculo de Silhouette Score por modelo | David | Ivonne | Valeria | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
4.2.2 | Cálculo de Davies-Bouldin Index | David | Ivonne | Valeria | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
4.2.3 | Cálculo de Calinski-Harabasz Score | David | Ivonne | Valeria | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut
4.3 | Selección del Modelo Óptimo | Ivonne | Ivonne | Valeria, Miztly, David, Natalia | Daniela, Luis, Eliut
4.3.1 | Matriz de decisión de modelos | Valeria | Ivonne | Miztly, David | Daniela, Natalia, Luis, Eliut
4.3.2 | Validación cualitativa con equipo | Ivonne | Ivonne | Valeria, Miztly, David, Natalia, Luis | Daniela, Eliut
4.3.3 | Documentación de justificación | Miztly | Ivonne | Valeria | Daniela, David, Natalia, Luis, Eliut
4.4 | Documentación y Cierre del Sprint 4 (Hito 2) | Eliut | Ivonne | Valeria, Miztly, Ivonne | Daniela, David, Natalia, Luis
4.4.1 | Consolidar hallazgos de modelado | Valeria | Ivonne | Eliut, Miztly | Daniela, David, Natalia, Luis
4.4.2 | Preparar presentación para profesor | Eliut | Ivonne | Ivonne, Miztly | Valeria, Daniela, David, Natalia, Luis
4.4.3 | Actualizar repositorio institucional | Eliut | Ivonne | Miztly | Valeria, Daniela, David, Natalia, Luis
4.4.4 | Reunión de revisión Hito 2 | Ivonne | Ivonne | Todo el equipo | —
4.4.5 | Planificación preliminar del Sprint 5 | Ivonne | Ivonne | Valeria, Miztly, Eliut | Daniela, David, Natalia, Luis