## Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 02/marzo/2026 - 13/marzo/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Implementar DBSCAN con calibración adecuada de parámetros | Cerrado | 2026-04-01 | Valeria (ML Engineer Lead) | eps=0.5 y min_samples=5 identificados como óptimos
Aplicar escalado robusto para manejar densidades variables en DBSCAN | Cerrado | 2026-04-02 | David (ML Engineer Support) | RobustScaler aplicado; clusters más balanceados
Confirmar disponibilidad de Business Strategist para validación cualitativa | Cerrado | 2026-04-07 | Ivonne (Gerente de Proyecto) | Sesión de respaldo con grabación establecida
Establecer checklist de reproducibilidad para documentación final | Cerrado | 2026-04-09 | Valeria (ML Engineer Lead) | Plantilla estandarizada con 40% de comentarios aplicada
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 100
| A |  | Avance Real | 98
| V |  | Desviación | 2
Situación general del proyecto
El Sprint 4 se completó exitosamente con un avance real del 98%, logrando la selección del modelo óptimo de clustering y la preparación del Hito 2 para revisión con el stakeholder. Principales logros: ✅ DBSCAN implementado con parámetros calibrados (eps=0.5, min_samples=5) y outliers reducidos al 12% ✅ Validación exhaustiva completada con 3 métricas para K-Means, Jerárquico y DBSCAN ✅ Modelo óptimo seleccionado (K-Means) mediante matriz de decisión con ponderación predefinida ✅ Documentación final con 40% de comentarios y requirements.txt para reproducibilidad ✅ Presentación ejecutiva con logotipo ITC preparada y repositorio institucional actualizado Desafíos superados: Parámetros iniciales de DBSCAN generaban 45% de outliers; resuelto con K-distance plot Métricas de validación con rankings contradictorios; resuelto con ponderación predefinida y validación de negocio Limitaciones de recursos en Google Colab; mitigadas con checkpoints automáticos y chunking de datos
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
4.1 Implementación de DBSCAN |  | 20000 | 20000 | 100% | Parámetros calibrados; modelo funcional con 12% de outliers
4.2 Validación Exhaustiva de Modelos |  | 23000 | 23000 | 100% | Métricas calculadas para los 3 algoritmos; scores consistentes
4.3 Selección del Modelo Óptimo |  | 17000 | 17000 | 100% | K-Means seleccionado con justificación técnica y de negocio
4.4 Documentación y Cierre del Sprint 4 (Hito 2) |  | 15000 | 14500 | 95% | Presentación y repositorio actualizados; minuta de reunión pendiente
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Calibración exitosa de parámetros DBSCAN mediante K-distance plot (eps=0.5, min_samples=5)
2 | Aplicación de RobustScaler para manejar densidades variables; clusters balanceados (65%/20%/15%)
3 | Cálculo exhaustivo de Silhouette Score, Davies-Bouldin Index y Calinski-Harabasz para los 3 algoritmos
4 | Creación de matriz de decisión con ponderación predefinida (Silhouette 40%, DB 30%, CH 30%)
5 | Validación cualitativa con equipo de negocio; consenso en selección de K-Means como modelo óptimo
6 | Documentación final con 40% de comentarios, requirements.txt y checklist de reproducibilidad
7 | Preparación de presentación ejecutiva con logotipo ITC y actualización de repositorio institucional
8 | Reunión de revisión del Hito 2 con profesor; feedback documentado para Sprint 5
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Parámetros DBSCAN mal calibrados: eps y min_samples iniciales generaron 45% de puntos como outliers, comprometiendo comparativa (4.1.1) |  | K-distance plot para estimar eps óptimo; pruebas en subconjunto del 20%; documentación de rangos |  | Valeria (ML Engineer Lead) | 2026-04-03
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
C-08 | Adopción de K-distance plot para calibración de parámetros DBSCAN | Alcance: Metodología más robusta para selección de eps | 2026-04-01 | Cerrado | 2026-04-03 | Valeria
C-09 | Implementación de validación asincrónica para stakeholders ausentes | Gestión: Flexibilidad en validaciones cualitativas | 2026-04-07 | Cerrado | 2026-04-08 | Ivonne
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Caracterización demográfica por segmento: distribución de edad, género y nivel de ingresos
2 | Caracterización de comportamiento de compra: Spending Score y patrones identificados por segmento
3 | Sizing y dimensionamiento de mercado: tamaño absoluto y valor potencial por segmento
4 | Priorización de segmentos basada en criterios de negocio y potencial de valor
5 | Creación de personas por segmento: nombre, descripción y características clave resumidas
6 | Visualización de personas con perfiles gráficos para comunicación a stakeholders
7 | Documentación y cierre del Sprint 5 (Hito 3): consolidar hallazgos y preparar presentación
8 | Planificación preliminar del Sprint 6: estrategia comercial y dashboard interactivo