## Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID del proyecto: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Fecha | 2026-05-02
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Data Analyst Junior (Daniela) | Ejecución | Aplicar técnica de bootstrapping con 1000 iteraciones para estimar parámetros en segmentos con n<30 | Intervalos de confianza reducidos de >40% a 22%; validez estadística recuperada | Cuando el tamaño de muestra por segmento es insuficiente (<30), el bootstrapping permite estimar parámetros con mayor precisión sin requerir más datos | Aplicar bootstrapping en Sprint 6 para validación de hallazgos consolidados con segmentos pequeños | Incluir bootstrapping como técnica estándar en la metodología de análisis para proyectos con limitaciones de muestra | Gerente de Proyecto, Data Analyst Senior, ML Engineer Lead | Memorando técnico + sesión de socialización en Notion
2 | Data Analyst Senior (Miztly) | Ejecución | Aplicar sub-clustering con K=2 dentro del segmento heterogéneo "Young Explorers" | Se identificaron dos sub-grupos claros: "Cautious Young" e "Impulsive Young"; patrones validados con negocio | La alta variabilidad intra-segmento (CV>50%) indica necesidad de sub-clustering antes de crear personas accionables | Refinar perfiles de personas en Sprint 6 considerando sub-grupos identificados | Incorporar análisis de heterogeneidad intra-cluster como paso obligatorio en la caracterización de segmentos | Business Strategist Lead, Equipo completo | Informe técnico + reunión de alineación con stakeholders
3 | Business Strategist Lead (Natalia) | Monitoreo y Control | Estandarizar supuestos en documento maestro de cálculo (tasa conversión 8%, ticket $1,200) | Fórmulas validadas; revisión por pares completada sin discrepancias >5% | La inconsistencia en supuestos de cálculo genera sesgo en matrices de priorización; la estandarización previa evita retrabajos | Utilizar documento maestro para cálculos de valor potencial en Sprint 6 | Crear plantilla de supuestos estandarizados como activo organizacional para futuros proyectos de segmentación | Gerente de Proyecto, Equipo de negocio | Plantilla en Notion + capacitación breve al equipo
4 | Subgerente de Operaciones (Eliut) | Ejecución | Programar sesión de validación express de 30 min con checklist de validación de personas aprobado | 3 ajustes menores aplicados; checklist completado; feedback documentado en Notion | La validación preliminar de visualizaciones con stakeholders de negocio evita cambios de último minuto y mejora alineación | Aplicar checklist de validación en visualizaciones de Sprint 6 antes de consolidación final | Incluir sesión de validación express como hito obligatorio en cronogramas de proyectos con entregables visuales | UX/Visual Designer, Business Strategist Lead | Checklist en Notion + recordatorio automático en calendario
5 | Gerente de Proyecto (Ivonne) | Monitoreo y Control | Redistribuir carga de documentación con buffers de 4 horas y monitoreo diario en stand-up | Hito 3 cerrado con 100% de entregables; cronograma recuperado sin extensión | La acumulación de actividades de documentación en los últimos días del sprint genera riesgo de calidad; la redistribución temprana mitiga este riesgo | Aplicar redistribución y buffers en actividades de cierre del Sprint 6 | Incorporar buffers estratégicos (10-15%) en actividades de documentación para todos los sprints futuros | Equipo completo, Subgerente de Operaciones | Actualización de plantilla de cronograma + briefing en kickoff de sprint
6 | Subgerente de Operaciones (Eliut) | Planificación | Implementar calendario compartido y hitos de validación a 48 horas con opción asincrónica | Tiempo de respuesta reducido a <2 horas; validación asincrónica usada exitosamente para 5.3.3 | La confirmación temprana de disponibilidad de stakeholders clave y la flexibilidad asincrónica optimizan tiempos de validación | Coordinar agenda del profesor para presentación final de Sprint 6 con 1 semana de anticipación | Establecer protocolo de coordinación de stakeholders con opciones híbridas para proyectos académicos/empresariales | Gerente de Proyecto, Business Strategist Lead | Protocolo documentado en Notion + plantilla de invitación estandarizada
7 | Data Analyst Junior (Daniela) | Ejecución | Realizar validación de integridad de datos por segmento y escalar inconsistencias a ML Engineer Lead | Inconsistencia confirmada como patrón válido de negocio; etiquetas de Sprint 4 validadas | La validación de integridad de datos al inicio de cada paquete de trabajo detecta errores tempranos y evita propagación de inconsistencias | Aplicar validación de integridad en actividades de consolidación técnica del Sprint 6 | Incluir validación de integridad como paso obligatorio en checklist de calidad de datos para futuros proyectos | ML Engineer Lead, Data Analyst Senior | Checklist técnico en GitHub + sesión de revisión por pares
8 | Subgerente de Operaciones (Eliut) | Ejecución | Verificar versiones de librerías al inicio de actividad y exportar requirements.txt con versiones fijas | Versiones estandarizadas (matplotlib 3.7.1, seaborn 0.12.2); coherencia visual lograda | La estandarización de versiones de librerías mediante requirements.txt garantiza reproducibilidad y coherencia visual entre notebooks | Aplicar requirements.txt en consolidación técnica de Sprint 6 para garantizar ejecución en entorno limpio | Adoptar gestión de dependencias con requirements.txt como estándar en todos los proyectos con código Python | ML Engineer Lead, Data Analyst Senior, Equipo técnico | Documentación en README.md + plantilla de requirements.txt en repositorio
9 | Gerente de Proyecto (Ivonne) | Cierre | Confirmar agenda del stakeholder con 1 semana de anticipación y preparar sesión de respaldo virtual | Nueva fecha coordinada exitosamente; criterios de aprobación documentados para validación asincrónica | La confirmación temprana de agenda de stakeholders y la preparación de sesiones de respaldo mitigan riesgos de retraso por disponibilidad | Aplicar protocolo de confirmación de agenda para presentación final de Sprint 6 | Establecer protocolo de gestión de agendas de stakeholders como práctica estándar en gestión de proyectos académicos | Equipo completo, Stakeholder (Profesor) | Plantilla de confirmación de agenda + checklist de preparación de sesión de respaldo
10 | Data Analyst Senior (Miztly) | Monitoreo y Control | Implementar checklist de calidad de código con % mínimo de comentarios y asignar tiempo específico para documentación | Promedio de comentarios aumentado a 34%; reproducibilidad garantizada; revisión por pares aprobada | La documentación técnica con checklist de calidad y tiempo asignado mejora reproducibilidad y facilita mantenimiento futuro | Aplicar checklist en consolidación de notebooks de Sprint 6 para garantizar estándar de 30% de comentarios | Incorporar checklist de calidad de código como requisito de aceptación en Definition of Done para proyectos técnicos | Equipo técnico, Gerente de Proyecto | Checklist en GitHub + integración en proceso de revisión de pull requests