## Hoja1
Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 13/abril/2026 - 24/abril/2026
Nivel | Código de Tarea | Nombre del Paquete/Actividad | Descripción | Responsable Principal | Evidencia/Entregable
1 | Sprint 5: Perfiles Detallados de Segmentos y Sizing | Quinto sprint enfocado en caracterización completa de cada segmento identificado y cálculo de sizing de mercado. | Business Strategist Lead | Perfiles de segmentos completados con sizing
2 | 5.1 | Caracterización Demográfica por Segmento | Analizar características demográficas de cada cluster identificado. | Data Analyst Senior | Tablas demográficas por segmento
3 | 5.1.1 | Distribución de edad por segmento | Calcular media, mediana, rango y distribución de Age por cluster. | Data Analyst Junior | Tabla y gráfica de Age por segmento
3 | 5.1.2 | Distribución de género por segmento | Calcular proporciones de Gender por cluster. | Data Analyst Junior | Tabla y gráfica de Gender por segmento
3 | 5.1.3 | Nivel de ingresos por segmento | Calcular estadísticos de Annual Income por cluster. | Data Analyst Junior | Tabla y gráfica de Income por segmento
2 | 5.2 | Caracterización de Comportamiento de Compra | Analizar comportamiento de gasto de cada segmento. | Data Analyst Senior | Tablas de comportamiento por segmento
3 | 5.2.1 | Spending Score por segmento | Calcular estadísticos de Spending Score por cluster. | Data Analyst Junior | Tabla y gráfica de Spending Score por segmento
3 | 5.2.2 | Patrones de compra identificados | Documentar patrones distintivos de cada segmento. | Business Strategist Lead | Documento de patrones por segmento
3 | 5.2.3 | Segmentación cruzada | Analizar interacciones entre variables (ej: Age-Income-Spending). | Data Analyst Senior | Matriz de segmentación cruzada
2 | 5.3 | Sizing y Dimensionamiento de Mercado | Calcular tamaño y potencial de cada segmento. | Business Strategist Lead | Reporte de sizing por segmento
3 | 5.3.1 | Tamaño absoluto por segmento | Contar número de clientes en cada cluster y calcular porcentaje. | Data Analyst Junior | Tabla de sizing absoluto y relativo
3 | 5.3.2 | Estimación de valor potencial | Calcular ingreso total potencial por segmento (Income × tamaño). | Business Strategist Lead | Tabla de valor potencial por segmento
3 | 5.3.3 | Priorización de segmentos | Rankear segmentos por atractivo comercial (tamaño × valor). | Business Strategist Lead | Matriz de priorización de segmentos
2 | 5.4 | Creación de Personas por Segmento | Desarrollar perfiles tipo "persona" para cada segmento identificado. | Business Strategist Lead | Documento de personas por segmento
3 | 5.4.1 | Definición de nombre y descripción | Asignar nombre descriptivo y narrativa a cada segmento. | Business Strategist Lead | Nombres y descripciones de segmentos
3 | 5.4.2 | Características clave resumidas | Crear resumen ejecutivo de características principales por persona. | Data Analyst Senior | One-pager por segmento
3 | 5.4.3 | Visualización de personas | Diseñar infografía o tarjeta visual para cada persona. | UX/Visual Designer | Tarjetas visuales de personas
2 | 5.5 | Documentación y Cierre del Sprint 5 (Hito 3) | Consolidar perfiles de segmentos y preparar revisión formal del Hito 3. | Gerente de Proyecto | Informe de perfiles + presentación Hito 3
3 | 5.5.1 | Consolidar hallazgos de caracterización | Integrar todos los análisis y perfiles en documento único. | Data Analyst Senior | Informe de perfiles en Notion
3 | 5.5.2 | Preparar presentación para profesor | Crear presentación ejecutiva con logotipo institucional (ITC). | Subgerente de Operaciones | Presentación con logotipo ITC
3 | 5.5.3 | Actualizar repositorio institucional | Depositar notebooks y documentación técnica en repositorio ITC. | Subgerente de Operaciones | Archivos subidos y verificados
3 | 5.5.4 | Reunión de revisión Hito 3 | Presentar perfiles de segmentos al profesor para aprobación. | Todo el equipo | Acta de reunión y aprobación del Hito 3
3 | 5.5.5 | Planificación preliminar del Sprint 6 | Registrar decisiones del Hito 3, actualizar Notion y preparar backlog para Sprint 6. | Gerente de Proyecto | Tablero Kanban actualizado y backlog del Sprint 6