## Hoja1
Cronograma
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 13/abril/2026 - 24/abril/2026
Código | Actividad | Responsable | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Costo estimado
5.1 | Caracterización Demográfica por Segmento | Data Analyst Senior | 3 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | -
5.1.1 | Distribución de edad por segmento | Data Analyst Junior | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | - | 4000
5.1.2 | Distribución de género por segmento | Data Analyst Junior | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 5.1.1 | 4000
5.1.3 | Nivel de ingresos por segmento | Data Analyst Junior | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 5.1.2 | 4000
5.2 | Caracterización de Comportamiento de Compra | Data Analyst Senior | 3 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 5.1
5.2.1 | Spending Score por segmento | Data Analyst Junior | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 5.1.3 | 4000
5.2.2 | Patrones de compra identificados | Business Strategist Lead | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 5.2.1 | 4000
5.2.3 | Segmentación cruzada | Data Analyst Senior | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 5.2.2 | 3000
5.3 | Sizing y Dimensionamiento de Mercado | Business Strategist Lead | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 5.2
5.3.1 | Tamaño absoluto por segmento | Data Analyst Junior | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 5.2.3 | 3500
5.3.2 | Estimación de valor potencial | Business Strategist Lead | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 5.3.1 | 3500
5.3.3 | Priorización de segmentos | Business Strategist Lead | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 5.3.2 | 3000
5.4 | Creación de Personas por Segmento | Business Strategist Lead | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 5.3
5.4.1 | Definición de nombre y descripción | Business Strategist Lead | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 5.3.3 | 3000
5.4.2 | Características clave resumidas | Data Analyst Senior | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 5.4.1 | 3000
5.4.3 | Visualización de personas | UX/Visual Designer | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 5.4.2 | 2000
5.5 | Documentación y Cierre del Sprint 5 (Hito 3) | Gerente de Proyecto | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 5.4
5.5.1 | Consolidar hallazgos de caracterización | Data Analyst Senior | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 5.4.3 | 1000
5.5.2 | Preparar presentación para profesor | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 5.5.1 | 1000
5.5.3 | Actualizar repositorio institucional | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 5.5.2 | 800
5.5.4 | Reunión de revisión Hito 3 | Todo el equipo | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 5.5.3 | 800
5.5.5 | Planificación preliminar del Sprint 6 | Gerente de Proyecto | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 5.5.4 | 400
45000