## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
5 | Sprint 5: Perfiles Detallados de Segmentos y Sizing
5.1 | Caracterización Demográfica por Segmento
5.1.1 | Distribución de edad por segmento | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 4000
5.1.2 | Distribución de género por segmento | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 4000
5.1.3 | Nivel de ingresos por segmento | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 5000
5.2 | Caracterización de Comportamiento de Compra
5.2.1 | Spending Score por segmento | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 4000
5.2.2 | Patrones de compra identificados | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 4000
5.2.3 | Segmentación cruzada | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 3000
5.3 | Sizing y Dimensionamiento de Mercado
5.3.1 | Tamaño absoluto por segmento | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 3500
5.3.2 | Estimación de valor potencial | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 3500
5.3.3 | Priorización de segmentos | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 3000
5.4 | Creación de Personas por Segmento
5.4.1 | Definición de nombre y descripción | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 3000
5.4.2 | Características clave resumidas | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 3000
5.4.3 | Visualización de personas | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2000
5.5 | Documentación y Cierre del Sprint 5 (Hito 3)
5.5.1 | Consolidar hallazgos de caracterización | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1000
5.5.2 | Actualizar repositorio institucional | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 800
5.5.3 | Reunión de revisión Hito 3 | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 800
5.5.56 | Planificación preliminar del Sprint 6 | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 400
Total | [5 empty] | 45000
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.