## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código EDT | Producto o Entregable | Ivonne (GP) | Miztly | Daniela | Valeria | David | Natalia | Luis | Eliut
5 | Sprint 5: Perfiles Detallados de Segmentos y Sizing | A | C | C | I | I | R | C | C
5.1 | Caracterización Demográfica por Segmento | A | R | R | I | I | C | I | C
5.1.1 | Distribución de edad por segmento | I | C | R | I | I | C | I | I
5.1.2 | Distribución de género por segmento | I | C | R | I | I | C | I | I
5.1.3 | Nivel de ingresos por segmento | I | C | R | I | I | C | I | I
5.2 | Caracterización de Comportamiento de Compra | A | R | C | I | I | C | I | C
5.2.1 | Spending Score por segmento | I | C | R | I | I | C | I | I
5.2.2 | Patrones de compra identificados | I | C | I | I | I | R | C | I
5.2.3 | Segmentación cruzada | I | R | C | I | I | C | I | I
5.3 | Sizing y Dimensionamiento de Mercado | A | C | C | I | I | R | C | C
5.3.1 | Tamaño absoluto por segmento | I | C | R | I | I | C | I | I
5.3.2 | Estimación de valor potencial | I | C | I | I | I | R | C | I
5.3.3 | Priorización de segmentos | I | C | I | I | I | R | C | I
5.4 | Creación de Personas por Segmento | A | C | C | I | I | R | C | C
5.4.1 | Definición de nombre y descripción | I | C | I | I | I | R | C | I
5.4.2 | Características clave resumidas | I | R | C | I | I | C | I | I
5.4.3 | Visualización de personas | I | C | I | I | I | C | I | R
5.5 | Documentación y Cierre del Sprint 5 (Hito 3) | R | C | C | I | I | C | C | R
5.5.1 | Consolidar hallazgos de caracterización | I | R | C | I | I | C | I | I
5.5.2 | Preparar presentación para profesor | A | C | I | I | I | C | I | R
5.5.3 | Actualizar repositorio institucional | A | C | I | I | I | C | I | R
5.5.4 | Reunión de revisión Hito 3 | bar: A A to R R
5.5.5 | Planificación preliminar del Sprint 6 | A | C | C | I | I | C | C | C

## Plantilla Matriz Responsables
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código en la EDT | Producto o Entregable | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado
5 | Sprint 5: Perfiles Detallados de Segmentos y Sizing | Natalia | Ivonne | Miztly, Daniela, Luis, Eliut | Valeria, David
5.1 | Caracterización Demográfica por Segmento | Miztly | Ivonne | Daniela, Natalia | Valeria, David, Luis, Eliut
5.1.1 | Distribución de edad por segmento | Daniela | Ivonne | Miztly, Natalia | Valeria, David, Luis, Eliut, Ivonne
5.1.2 | Distribución de género por segmento | Daniela | Ivonne | Miztly, Natalia | Valeria, David, Luis, Eliut, Ivonne
5.1.3 | Nivel de ingresos por segmento | Daniela | Ivonne | Miztly, Natalia | Valeria, David, Luis, Eliut, Ivonne
5.2 | Caracterización de Comportamiento de Compra | Miztly | Ivonne | Daniela, Natalia | Valeria, David, Luis, Eliut
5.2.1 | Spending Score por segmento | Daniela | Ivonne | Miztly, Natalia | Valeria, David, Luis, Eliut, Ivonne
5.2.2 | Patrones de compra identificados | Natalia | Ivonne | Miztly, Luis | Daniela, Valeria, David, Eliut, Ivonne
5.2.3 | Segmentación cruzada | Miztly | Ivonne | Daniela, Natalia | Valeria, David, Luis, Eliut, Ivonne
5.3 | Sizing y Dimensionamiento de Mercado | Natalia | Ivonne | Miztly, Daniela, Luis | Valeria, David, Eliut, Ivonne
5.3.1 | Tamaño absoluto por segmento | Daniela | Ivonne | Miztly, Natalia | Valeria, David, Luis, Eliut, Ivonne
5.3.2 | Estimación de valor potencial | Natalia | Ivonne | Miztly, Luis | Daniela, Valeria, David, Eliut, Ivonne
5.3.3 | Priorización de segmentos | Natalia | Ivonne | Miztly, Luis | Daniela, Valeria, David, Eliut, Ivonne
5.4 | Creación de Personas por Segmento | Natalia | Ivonne | Miztly, Daniela, Luis | Valeria, David, Eliut, Ivonne
5.4.1 | Definición de nombre y descripción | Natalia | Ivonne | Miztly, Luis | Daniela, Valeria, David, Eliut, Ivonne
5.4.2 | Características clave resumidas | Miztly | Ivonne | Daniela, Natalia | Valeria, David, Luis, Eliut, Ivonne
5.4.3 | Visualización de personas | Eliut | Ivonne | Natalia, Miztly | Daniela, Valeria, David, Luis, Ivonne
5.5 | Documentación y Cierre del Sprint 5 (Hito 3) | Ivonne | Ivonne | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut | Valeria, David
5.5.1 | Consolidar hallazgos de caracterización | Miztly | Ivonne | Daniela, Natalia | Valeria, David, Luis, Eliut, Ivonne
5.5.2 | Preparar presentación para profesor | Eliut | Ivonne | Ivonne, Miztly | Daniela, Valeria, David, Natalia, Luis
5.5.3 | Actualizar repositorio institucional | Eliut | Ivonne | Miztly | Daniela, Valeria, David, Natalia, Luis, Ivonne
5.5.4 | Reunión de revisión Hito 3 | Todo el equipo | Ivonne | — | —
5.5.5 | Planificación preliminar del Sprint 6 | Ivonne | Ivonne | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut | Valeria, David