## Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 02/mayo/2026 - 15/mayo/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Validar calidad de datos de clusters de Sprint 4 antes de iniciar caracterización | Cerrado | 2026-04-13 | Daniela (Data Analyst Junior) | Dataset validado con pruebas de consistencia; etiquetas de cluster confirmadas
Establecer plantilla estandarizada para creación de personas | Cerrado | 2026-04-15 | Natalia (Business Strategist Lead) | Plantilla aprobada con campos obligatorios: nombre, descripción, características clave
Confirmar disponibilidad de stakeholders para validaciones cualitativas | Cerrado | 2026-04-17 | Ivonne (Gerente de Proyecto) | Calendario compartido implementado; validaciones asincrónicas habilitadas
Aplicar checklist de reproducibilidad en notebooks de caracterización | Cerrado | 2026-04-20 | Miztly (Data Analyst Senior) | Checklist aplicado; promedio de comentarios en código: 34%
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 100
| A |  | Avance Real | 96
| V |  | Desviación | 4
Situación general del proyecto
El Sprint 5 se completó con un avance real del 96%, ligeramente por debajo de lo planificado debido a imprevistos técnicos en la caracterización demográfica y validaciones cualitativas. Principales logros: ✅ Caracterización demográfica completada para los 4 segmentos identificados (Age, Gender, Income) ✅ Patrones de comportamiento de compra documentados con validación de negocio ✅ Sizing de mercado calculado con supuestos estandarizados (tasa conversión 8%, ticket $1,200) ✅ 4 personas creadas con nombres descriptivos y tarjetas visuales aprobadas ✅ Hito 3 entregado con informe de perfiles y presentación ejecutiva Desafíos superados: Tamaño de muestra insuficiente en segmento "Premium Low-Spenders" (n=28) resuelto con bootstrapping Alta variabilidad intra-segmento en Spending Score mitigada con sub-clustering Supuestos inconsistentes en cálculo de valor potencial estandarizados mediante documento maestro Acumulación de documentación en cierre gestionada con redistribución de carga y buffers El proyecto mantiene condiciones adecuadas para iniciar el Sprint 6 con la consolidación documental y cierre formal.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
5.1 Caracterización Demográfica por Segmento |  | 12000 | 12000 | 100% | Tablas y gráficas completas para Age, Gender, Income por segmento
5.2 Caracterización de Comportamiento de Compra |  | 11000 | 11000 | 100% | Spending Score y patrones documentados; matriz de segmentación cruzada actualizada
5.3 Sizing y Dimensionamiento de Mercado |  | 10000 | 10000 | 100% | Tamaño absoluto, valor potencial y priorización calculados con supuestos validados
5.4 Creación de Personas por Segmento |  | 8000 | 7800 | 95% | Personas creadas; 2 ajustes menores en visualización pendientes
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Caracterización demográfica completada: distribución de Age, Gender e Income calculada para los 4 segmentos con estadísticos descriptivos y visualizaciones
2 | Patrones de comportamiento de compra identificados: Spending Score analizado por segmento; sub-clustering aplicado en segmento heterogéneo "Young Explorers"
3 | Sizing de mercado calculado: tamaño absoluto, valor potencial (Income × tamaño) y matriz de priorización generada con criterios de negocio validados
4 | Personas creadas: 4 perfiles tipo "persona" desarrollados con nombre descriptivo, narrativa y características clave resumidas en one-pager
5 | Visualizaciones de personas diseñadas: tarjetas visuales creadas con Plotly/Canva; validación preliminar con Business Strategist completada
6 | Hito 3 entregado: informe de perfiles consolidado en Notion, presentación ejecutiva con logotipo ITC preparada, repositorio institucional actualizado
7 | Reunión de revisión con profesor realizada: feedback documentado para ajustes menores en visualizaciones de personas
8 | Planificación preliminar del Sprint 6 iniciada: backlog actualizado en Notion con actividades de síntesis metodológica y cierre documental
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Acumulación de actividades de documentación: Tareas 5.5.1 a 5.5.5 concentradas en últimos 2 días, avance <70% al día 8 |  | Seguimiento continuo y redistribuir a integrantes sin asignaciones pendientes |  | Ivonne | 2026-05-11
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
C-10 | Aplicación de técnica de bootstrapping para segmentos con n<30 | Alcance: Mejora en validez estadística de perfiles demográficos | 2026-04-14 | Cerrado | 2026-04-16 | Daniela
C-11 | Implementación de sub-clustering para segmentos heterogéneos | Alcance: Mayor precisión en caracterización de comportamiento de compra | 2026-04-17 | Cerrado | 2026-04-19 | Miztly
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Síntesis metodológica PM4R aplicada: documentar metodología, decisiones técnicas y justificación de enfoques por sprint
2 | Consolidación de hallazgos clave de segmentación y formulación de recomendaciones estratégicas accionables por segmento
3 | Creación de visualizaciones consolidadas de segmentos con propuestas de valor diferenciadas para comunicación a stakeholders
4 | Elaboración de documento integrador maestro que compile todos los entregables de los 6 sprints con índice, referencias y anexos
5 | Compilación de notebooks, código, datos procesados y documentación técnica en repositorio organizado y reproducible
6 | Documentación de lecciones aprendidas del proyecto: aprendizajes, desafíos, soluciones y recomendaciones para futuros proyectos
7 | Elaboración de informe ejecutivo de resultados (2-3 páginas) con objetivos, metodología, resultados clave y conclusiones principales
8 | Desarrollo de materiales de presentación: deck adaptado para audiencias académica, empresarial y técnica con logotipo ITC