## Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID del proyecto: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Fecha | 2026-05-18
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Data Analyst Senior (Miztly) | Ejecución | Establecer plantilla maestra de síntesis con índice predefinido y flujo narrativo; asignar revisión por pares diaria | Documento de síntesis con coherencia narrativa validada por pares; secciones redundantes eliminadas | La consolidación estructurada de hallazgos mediante plantilla maestra y revisiones diarias garantiza coherencia narrativa y calidad en documentos integradores | Aplicar plantilla maestra en documentación final de cierre del proyecto | Adoptar plantilla de síntesis metodológica como estándar para informes de cierre en proyectos PM4R | Gerente de Proyecto, Equipo completo | Plantilla en Notion + sesión de capacitación en uso de índice predefinido
2 | Subgerente de Operaciones (Eliut) | Ejecución | Utilizar checklist de cierre con lista maestra de entregables por sprint y validar integridad con revisión por pares | 100% de referencias funcionales; documento integrador aprobado sin observaciones | La validación de integridad documental mediante checklist y revisión por pares previene errores de referencias cruzadas en auditorías | Aplicar checklist en entrega final de artefactos para repositorio institucional | Incorporar checklist de integridad documental como paso obligatorio en procesos de cierre de proyectos | Gerente de Proyecto, Data Analyst Senior, Stakeholder | Checklist en Notion + protocolo de revisión por pares documentado
3 | Business Strategist Lead (Natalia) | Planificación | Desarrollar 3 versiones del informe ejecutivo desde la planificación (académica, empresarial, técnica) y validar con representantes de cada audiencia | 3 versiones entregadas con estructuras diferenciadas; impacto en stakeholders clave optimizado | La adaptación de informes ejecutivos a múltiples audiencias desde la planificación mejora la comunicación efectiva y el impacto de los resultados | Utilizar versiones adaptadas en presentación final para diferentes stakeholders del proyecto | Establecer práctica de desarrollo multi-audiencia como estándar para informes ejecutivos en proyectos con stakeholders diversos | Gerente de Proyecto, Equipo de comunicación, Stakeholders clave | Guía de adaptación de informes + plantilla de estructura por audiencia en Notion
4 | Subgerente de Operaciones (Eliut) | Planificación | Validar plantilla de presentación contra checklist institucional en semana 1 y realizar prueba de impresión/exportación antes de entrega | Presentación aprobada con cumplimiento 100% de lineamientos ITC; retrabajos de último minuto eliminados | La validación temprana de lineamientos institucionales y pruebas de exportación previenen rechazos por no conformidad en entregables visuales | Aplicar checklist institucional en todos los materiales de comunicación del cierre del proyecto | Incorporar validación de lineamientos institucionales como paso obligatorio en planificación de entregables visuales | Gerente de Proyecto, UX/Visual Designer, Subgerente de Operaciones | Checklist institucional en Notion + protocolo de pruebas de exportación documentado
5 | Subgerente de Operaciones (Eliut) | Ejecución | Verificar acceso y permisos al repositorio en día 1 del sprint; realizar prueba de carga con archivo dummy de 20MB | Artefactos depositados y verificados en repositorio ITC sin errores; cierre administrativo completado | La verificación temprana de acceso a repositorios institucionales y pruebas de carga previenen retrasos en cierre administrativo | Aplicar protocolo de verificación en depósito final de todos los artefactos del proyecto | Establecer protocolo de verificación de repositorios como práctica estándar en gestión de cierre de proyectos académicos | Gerente de Proyecto, Equipo técnico, Soporte institucional | Protocolo documentado en Notion + checklist de verificación de acceso
6 | Gerente de Proyecto (Ivonne) | Cierre | Utilizar checklist de cierre administrativo con lista de recursos a liberar y documentar estado final en Notion | Recursos liberados formalmente; inventario final documentado; correo de cierre confirmado | La documentación formal del proceso de liberación de recursos garantiza trazabilidad para auditorías futuras y evita pérdida de información | Aplicar checklist en cierre definitivo del proyecto SMT-2026-01 | Adoptar checklist de cierre administrativo como estándar en metodología PM4R para todos los proyectos | Oficina de Gestión de Proyectos, Equipo completo, Stakeholder | Checklist en Notion + plantilla de correo de cierre formal estandarizado
7 | Gerente de Proyecto (Ivonne) | Monitoreo y Control | Monitoreo diario de avances en stand-up con foco en ruta crítica; establecer buffer de 4 horas y priorizar MVP por entregable | Cronograma recuperado; proyecto cerrado el 08/mayo con 100% de entregables; 0 retrasos en fecha final | El monitoreo diario de ruta crítica con buffers estratégicos y priorización de MVP permite recuperar cronogramas ante imprevistos de calidad | Aplicar monitoreo enfocado en actividades críticas de cierre del proyecto | Incorporar buffers estratégicos (10-15%) y priorización de MVP como práctica estándar en gestión de cronogramas ágiles | Equipo completo, Gerente de Proyecto | Actualización de plantilla de cronograma PM4R + briefing en stand-up diario
8 | Gerente de Proyecto (Ivonne) | Ejecución | Utilizar plantilla estandarizada de lecciones aprendidas con campos obligatorios de contexto, acción, resultado y recomendación; revisión por pares enfocada en accionabilidad | 100% de lecciones con ejemplos concretos y responsables definidos; documento aprobado para transferencia de conocimiento | La estandarización de plantillas de lecciones aprendidas con revisión enfocada en accionabilidad garantiza utilidad para mejora continua | Aplicar plantilla en documentación final de lecciones aprendidas del proyecto completo | Adoptar plantilla estandarizada de lecciones aprendidas como activo organizacional para todos los proyectos PM4R | Oficina de Gestión de Proyectos, Equipo completo, Futuros líderes de proyecto | Plantilla en Notion + sesión de socialización de lecciones aprendidas
9 | Gerente de Proyecto (Ivonne) | Planificación | Confirmar agenda del profesor con 1 semana de anticipación; preparar sesión de respaldo virtual con grabación; documentar criterios de aprobación por escrito | Presentación final realizada y aprobada exitosamente; validación asincrónica habilitada como contingency | La confirmación temprana de agendas de stakeholders clave y la preparación de opciones de respaldo mitigan riesgos de retraso en aprobaciones finales | Aplicar protocolo en cualquier reunión de validación final de entregables del proyecto | Establecer protocolo de gestión de agendas de stakeholders como práctica estándar en gestión de proyectos con revisiones formales | Stakeholder (Profesor), Equipo completo, Subgerente de Operaciones | Protocolo documentado en Notion + plantilla de confirmación de agenda estandarizada
10 | Data Analyst Junior (Daniela) | Ejecución | Incluir requirements.txt con versiones exactas en cada notebook; utilizar rutas relativas en lugar de absolutas; validar ejecución en entorno limpio | Reproducibilidad garantizada; notebooks ejecutables en cualquier entorno; validación técnica completada sin errores | La gestión explícita de dependencias y rutas relativas garantiza reproducibilidad técnica y facilita validación, escalabilidad y mantenimiento de proyectos de datos | Aplicar protocolo en consolidación final de repositorio técnico del proyecto | Adoptar gestión de reproducibilidad con requirements.txt y rutas relativas como estándar en proyectos de ciencia de datos | ML Engineer Lead, Data Analyst Senior, Equipo técnico, Futuros mantenedores del código | Documentación en README.md + plantilla de estructura de proyecto reproducible en GitHub