## Hoja1
Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 27/abril/2026 - 08/mayo/2026
Nivel | Código de Tarea | Nombre del Paquete/Actividad | Descripción | Responsable Principal | Evidencia/Entregable
1 | Sprint 6: Documento Integrador, Presentación Ejecutiva y Cierre de Proyecto | Sexto y último sprint enfocado en consolidación de documentación, presentación de resultados y cierre formal del proyecto.
2 | 6.1 | Síntesis Metodológica y Hallazgos del Proyecto | Documentar la metodología aplicada y los hallazgos principales obtenidos durante los 6 sprints. | Data Analyst Senior | Documento de síntesis metodológica y hallazgos
3 | 6.1.1 | Síntesis metodológica PM4R aplicada | Describir la metodología PM4R Agile utilizada, decisiones técnicas y justificación de enfoques en cada sprint. | Subgerente de Operaciones | Documento de síntesis metodológica (3-5 páginas)
3 | 6.1.2 | Hallazgos y recomendaciones estratégicas | Consolidar los hallazgos clave de segmentación y formular recomendaciones estratégicas accionables por segmento. | Business Strategist Lead | Documento de hallazgos y recomendaciones (5-7 páginas)
3 | 6.1.3 | Visualización de segmentos y propuestas de valor de grupo | Crear visualizaciones consolidadas de los segmentos identificados con sus propuestas de valor diferenciadas. | UX/Visual Designer | Infografía de segmentos con propuestas de valor
2 | 6.2 | Documentación Técnica Integradora | Compilar toda la documentación técnica generada durante el proyecto en documentos consolidados. | Data Analyst Senior | Documentos técnicos integrados
3 | 6.2.1 | Documento integrador y cierre de proyecto | Elaborar documento maestro que integre todos los entregables de los 6 sprints con índice, referencias y anexos. | Subgerente de Operaciones | Documento integrador completo (20-30 páginas)
3 | 6.2.2 | Reporte final consolidado | Compilar notebooks, código, datos procesados y documentación técnica en repositorio organizado. | Data Analyst Junior | Repositorio técnico consolidado en Google Colab
3 | 6.2.3 | Lecciones aprendidas del proyecto | Documentar aprendizajes, desafíos enfrentados, soluciones aplicadas y recomendaciones para futuros proyectos. | Gerente de Proyecto | Documento de lecciones aprendidas (3-5 páginas)
2 | 6.3 | Informes Ejecutivos de Resultados | Elaborar documentos ejecutivos dirigidos a stakeholders con diferentes niveles de profundidad. | Business Strategist Lead | Informes ejecutivos completados
3 | 6.3.1 | Informe ejecutivo de resultados | Crear resumen ejecutivo de 2-3 páginas con objetivos, metodología, resultados clave y conclusiones principales. | Business Strategist Lead | Informe ejecutivo (2-3 páginas)
2 | 6.4 | Materiales de Presentación y Comunicación | Desarrollar los materiales visuales y de presentación para la exposición final del proyecto. | Gerente de Proyecto | Materiales de presentación completados
3 | 6.4.1 | Deck de comunicación a stakeholders | Crear versión adaptada de la presentación para diferentes audiencias (académica, empresarial, técnica). | Subgerente de Operaciones | 3 versiones del deck (académica, empresarial, técnica)
2 | 6.5 | Cierre Formal del Proyecto | Ejecutar las actividades administrativas y de cierre requeridas por la institución y la metodología PM4R. | Gerente de Proyecto | Proyecto cerrado formalmente
3 | 6.5.1 | Depositar artefactos en repositorio institucional | Subir todos los entregables (notebooks, documentos, presentaciones) al repositorio del ITC. | Subgerente de Operaciones | Archivos depositados y verificados en repositorio ITC
3 | 6.5.2 | Liberación de recursos del proyecto | Cerrar accesos a workspaces, compartir carpetas finales y liberar recursos asignados. | Subgerente de Operaciones | Recursos liberados documentados en Notion