## Hoja1
Cronograma
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 27/abril/2026 - 08/mayo/2026
Código | Actividad | Responsable | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Costo estimado
6.1 | Síntesis Metodológica y Hallazgos del Proyecto | Data Analyst Senior | 3 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | -
6.1.1 | Síntesis metodológica PM4R aplicada | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | - | 3000
6.1.2 | Hallazgos y recomendaciones estratégicas | Business Strategist Lead | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 6.1.1 | 3000
6.1.3 | Visualización de segmentos y propuestas de valor de grupo | UX/Visual Designer | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 6.1.2 | 2000
6.2 | Documentación Técnica Integradora | Data Analyst Senior | 3 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 6.1
6.2.1 | Documento integrador y cierre de proyecto | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 6.1.3 | 3000
6.2.2 | Reporte final consolidado | Data Analyst Junior | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 6.2.1 | 2500
6.2.3 | Lecciones aprendidas del proyecto | Gerente de Proyecto | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 6.2.2 | 1500
6.3 | Informes Ejecutivos de Resultados | Business Strategist Lead | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 6.2
6.3.1 | Informe ejecutivo de resultados | Business Strategist Lead | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 6.2.3 | 3000
6.3.2 | Reporte final consolidado para ITC | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 6.3.1 | 2000
6.4 | Materiales de Presentación y Comunicación | Gerente de Proyecto | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 6.3
6.4.1 | Deck de comunicación a stakeholders | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 6.3.2 | 4000
6.4.2 | Inclusión de logotipo institucional ITC | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 6.4.1 | 2000
6.5 | Cierre Formal del Proyecto | Gerente de Proyecto | 2 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 6.4
6.5.1 | Depositar artefactos en repositorio institucional | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 6.4.2 | 1500
6.5.2 | Liberación de recursos del proyecto | Subgerente de Operaciones | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 6.5.1 | 1000
6.5.3 | Presentación final al profesor | Todo el equipo | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 6.5.2 | 1000
6.5.4 | Celebración y reconocimiento del equipo | Gerente de Proyecto | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 6.5.3 | 500
30000