## Detalle de Costos
Costos por paquete de trabajo
Segmentación de mercado para Targeting
SMT - 2026 - 1 | Paquete de Trabajo
Semanas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Preparación y Exploración Inicial de Datos
1.1 | Configuración del Entorno y Kick-off | 1: 0
1.1.1 | Reunión de planificación del Sprint 1 | 1: 800
1.1.2 | Configuración de herramientas colaborativas | 1: 1200
1.1.3 | Verificación de acceso a recursos | 1: 1000
1.1.4 | Documentación de autorizaciones institucionales | 1: 1500
1.2 | Comprensión del Contexto del Negocio y los Datos
1.2.1 | Análisis del problema de negocio | 1: 1800
1.2.2 | Definición de segmento desde perspectiva de negocio | 1: 1700
1.2.3 | Elaboración de diccionario de datos | 1: 2000
1.3 | Carga y Exploración Estructural de Datos
1.3.1 | Configuración del notebook en Google Colab | 1: 1500
1.3.2 | Exploración inicial de la estructura | 2: 2000
1.3.3 | Identificación de valores nulos y duplicados | 2: 2000
1.3.4 | Estadísticos descriptivos básicos | 2: 2000
1.4 | Documentación y Cierre del Sprint 1
1.4.1 | Limpieza y comentarios del notebook | 2: 3000
1.4.2 | Elaboración de reporte de avance | 2: 3500
1.4.3 | Actualización de bitácora y tablero Kanban | 2: 2000
1.4.4 | Reunión de revisión preliminar con profesor | 2: 4000
EDA Completo, Determinación de Clusters e Inicio de Modelado
2.1 | Análisis Univariado con Visualizaciones
2.1.1 | Análisis de variable Gender | 3: 2000
2.1.2 | Análisis de variable Age | 3: 2500
2.1.3 | Análisis de variable Annual Income | 3: 2500
2.1.4 | Análisis de variable Spending Score | 3: 2000
2.2 | Análisis Bivariado y Correlaciones
2.2.1 | Creación de matriz de correlación | 3: 2500
2.2.2 | Heatmap visual de correlaciones | 3: 2500
2.2.3 | Scatter plots de relaciones clave | 4: 3000
2.2.4 | Identificación de variables clave | 4: 2000
2.3 | Determinación del Número Óptimo de Clusters
2.3.1 | Método del codo (Elbow) | 4: 3000
2.3.2 | Silhouette Score | 4: 3000
2.3.3 | Validación cualitativa del equipo | 4: 3000
2.4 | Preparación de Datos para Modelado
2.4.1 | Normalización de variables numéricas | 4: 2000
2.4.2 | Codificación de variable categórica | 4: 2000
2.4.3 | Validación de dataset final | 4: 2000
2.5 | Implementación Inicial de K-Means
2.5.1 | Configuración de parámetros K-Means | 4: 2500
2.5.2 | Entrenamiento del modelo K-Means | 4: 2500
2.5.3 | Asignación de clusters a clientes | 4: 2000
2.6 | Documentación y Cierre del Sprint 2 (Hito 1)
2.6.1 | Limpieza y comentarios del notebook | 4: 800
2.6.2 | Elaboración de reporte de avance | 4: 1000
2.6.3 | Preparar reportes finales correspondientes al sprint | 4: 800
2.6.4 | Actualizar repositorio institucional | 4: 700
2.6.5 | Reunión de revisión Hito 1 | 4: 700
Implementación de Modelos de Clustering
3.1 | Optimización de K-Means
3.1.1 | Ajuste de hiperparámetros | 5: 6000
3.1.2 | Validación de estabilidad del modelo | 5: 6000
3.1.3 | Documentación de configuración final | 5: 6000
3.2 | Implementación de Clustering Jerárquico
3.2.1 | Configuración de linkage y métrica | 5: 7000
3.2.2 | Generación de dendrograma | 5: 8000
3.2.3 | Corte del dendrograma y asignación | 6: 7000
3.3 | Evaluación Comparativa de Modelos
3.3.1 | Cálculo de inercia por modelo | 6: 6000
3.3.2 | Visualización de clusters en 2D | 6: 7000
3.3.3 | Documentación de hallazgos comparativos | 6: 5000
3.4 | Documentación y Cierre del Sprint 3
3.4.1 | Limpieza y comentarios del notebook | 6: 5000
3.4.2 | Elaboración de reporte de avance | 6: 6000
3.4.3 | Actualización de bitácora y tablero Kanban | 6: 6000
Implementación de Modelos de Clustering - Fase 2 y Validación
4.1 | Implementación de DBSCAN
4.1.1 | Configuración de parámetros eps y min_samples | 7: 7000
4.1.2 | Entrenamiento del modelo DBSCAN | 7: 7000
4.1.3 | Visualización de resultados DBSCAN | 7: 6000
4.2 | Validación Exhaustiva de Modelos
4.2.1 | Cálculo de Silhouette Score por modelo | 7: 8000
4.2.2 | Cálculo de Davies-Bouldin Index | 7: 8000
4.2.3 | Cálculo de Calinski-Harabasz Score | 8: 7000
4.3 | Selección del Modelo Óptimo
4.3.1 | Matriz de decisión de modelos | 8: 6000
4.3.2 | Validación cualitativa con equipo | 8: 6000
4.3.3 | Documentación de justificación | 8: 5000
4.4 | Documentación y Cierre del Sprint 4 (Hito 2)
4.4.1 | Consolidar hallazgos de modelado | 8: 4000
4.4.2 | Preparar presentación para profesor | 8: 4000
4.4.3 | Actualizar repositorio institucional | 8: 3000
4.4.4 | Reunión de revisión Hito 2 | 8: 3000
4.4.5 | Planificación preliminar del Sprint 5 | 8: 1000
Perfiles Detallados de Segmentos y Sizing
5.1 | Caracterización Demográfica por Segmento
5.1.1 | Distribución de edad por segmento | 9: 4000
5.1.2 | Distribución de género por segmento | 9: 4000
5.1.3 | Nivel de ingresos por segmento | 9: 4000
5.2 | Caracterización de Comportamiento de Compra
5.2.1 | Spending Score por segmento | 9: 4000
5.2.2 | Patrones de compra identificados | 9: 4000
5.2.3 | Segmentación cruzada | 10: 3000
5.3 | Sizing y Dimensionamiento de Mercado
5.3.1 | Tamaño absoluto por segmento | 10: 3500
5.3.2 | Estimación de valor potencial | 10: 3500
5.3.3 | Priorización de segmentos | 10: 3000
5.4 | Creación de Personas por Segmento
5.4.1 | Definición de nombre y descripción | 10: 3000
5.4.2 | Características clave resumidas | 10: 3000
5.4.3 | Visualización de personas | 10: 2000
5.5 | Documentación y Cierre del Sprint 5 (Hito 3)
5.5.1 | Consolidar hallazgos de caracterización | 10: 1000
5.5.2 | Preparar presentación para profesor | 10: 1000
5.5.3 | Actualizar repositorio institucional | 10: 800
5.5.4 | Reunión de revisión Hito 3 | 10: 800
5.5.5 | Planificación preliminar del Sprint 6 | 10: 400
Documento Integrador, Presentación Ejecutiva y Cierre de Proyecto
6.1 | Síntesis Metodológica y Hallazgos del Proyecto
6.1.1 | Síntesis metodológica PM4R aplicada | 11: 3000
6.1.2 | Hallazgos y recomendaciones estratégicas | 11: 3000
6.1.3 | Visualización de segmentos y propuestas de valor de grupo | 11: 2000
6.2 | Documentación Técnica Integradora
6.2.1 | Documento integrador y cierre de proyecto | 11: 3000
6.2.2 | Reporte final consolidado | 12: 2500
6.2.3 | Lecciones aprendidas del proyecto | 12: 1500
6.3 | Informes Ejecutivos de Resultados
6.3.1 | Informe ejecutivo de resultados | 12: 3000
6.3.2 | Reporte final consolidado para ITC | 12: 2000
6.4 | Materiales de Presentación y Comunicación
6.4.1 | Deck de comunicación a stakeholders | 12: 4000
6.4.2 | Inclusión de logotipo institucional ITC | 12: 2000
6.5 | Cierre Formal del Proyecto
6.5.1 | Depositar artefactos en repositorio institucional | 12: 1500
6.5.2 | Liberación de recursos del proyecto | 12: 1000
6.5.3 | Presentación final al profesor | 12: 1000
6.5.4 | Celebración y reconocimiento del equipo | 12: 500
| TOTAL | 11500 | 18500 | 14000 | 31000 | 33000 | 42000 | 36000 | 39000 | 20000 | 25000 | 11000 | 19000

## Plantilla Curva S
Curva S de Recursos
Proyecto: | Nombre del Proyecto
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | 2026-05-18 |  | Fecha Fin: |  | 2026-05-29 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2026-05-30
Semana
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado | 11500 | 18500 | 14000 | 31000 | 33000 | 42000 | 36000 | 39000 | 20000 | 25000 | 11000 | 19000
Valor Planificado Acumulado | 11500 | 30000 | 44000 | 75000 | 108000 | 150000 | 186000 | 225000 | 245000 | 270000 | 281000 | 300000
Costo Real | 8000 | 12000 | 18000 | 25000 | 20000 | 26000 | 22000 | 24000 | 12000 | 15000 | 9500 | 9500
Costo Real Acumulado | 8000 | 20000 | 30000 | 43000 | 45000 | 46000 | 48000 | 46000 | 36000 | 27000 | 24500 | 19000