## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
6 | Sprint 6: Documento Integrador, Presentación Ejecutiva y Cierre de Proyecto
6.1 | Síntesis Metodológica y Hallazgos del Proyecto
6.1.1 | Síntesis metodológica PM4R aplicada | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 3000
6.1.2 | Hallazgos y recomendaciones estratégicas | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 3000
6.1.3 | Visualización de segmentos y propuestas de valor de grupo | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2000
6.2 | Documentación Técnica Integradora
6.2.1 | Documento integrador y cierre de proyecto | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 3000
6.2.2 | Reporte final consolidado | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2500
6.2.3 | Lecciones aprendidas del proyecto | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1500
6.3 | Informes Ejecutivos de Resultados
6.3.1 | Informe ejecutivo de resultados | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 3000
6.3.2 | Reporte final consolidado para ITC | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2000
6.4 | Materiales de Presentación y Comunicación
6.4.1 | Deck de comunicación a stakeholders | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 4000
6.4.2 | Inclusión de logotipo institucional ITC | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2000
6.5 | Cierre Formal del Proyecto
6.5.1 | Depositar artefactos en repositorio institucional | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1500
6.5.2 | Liberación de recursos del proyecto | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1000
6.5.3 | Presentación final al profesor | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1000
6.5.4 | Celebración y reconocimiento del equipo | Servicios de Consultoría Individual | Asignación Directa | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 500
Total | [5 empty] | 30000
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.