## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código EDT | Producto o Entregable | Ivonne (GP) | Miztly | Daniela | Valeria | David | Natalia | Luis | Eliut
6 | Sprint 6: Documento Integrador, Presentación Ejecutiva y Cierre | A | C | C | I | I | C | C | R
6.1 | Síntesis Metodológica y Hallazgos del Proyecto | A | R | C | I | I | C | C | C
6.1.1 | Síntesis metodológica PM4R aplicada | I | C | I | I | I | C | I | R
6.1.2 | Hallazgos y recomendaciones estratégicas | I | C | I | I | I | R | C | I
6.1.3 | Visualización de segmentos y propuestas de valor | I | C | I | I | I | C | I | R
6.2 | Documentación Técnica Integradora | A | R | C | I | I | C | C | C
6.2.1 | Documento integrador y cierre de proyecto | I | C | I | I | I | C | I | R
6.2.2 | Reporte final consolidado | I | C | R | I | I | C | I | I
6.2.3 | Lecciones aprendidas del proyecto | R | C | I | I | I | C | I | I
6.3 | Informes Ejecutivos de Resultados | A | C | I | I | I | R | C | C
6.3.1 | Informe ejecutivo de resultados | I | C | I | I | I | R | C | I
6.3.2 | Reporte final consolidado para ITC | I | C | I | I | I | C | I | R
6.4 | Materiales de Presentación y Comunicación | R | C | I | I | I | C | C | C
6.4.1 | Deck de comunicación a stakeholders | I | C | I | I | I | C | I | R
6.4.2 | Inclusión de logotipo institucional ITC | I | C | I | I | I | C | I | R
6.5 | Cierre Formal del Proyecto | R | C | C | I | I | C | C | R
6.5.1 | Depositar artefactos en repositorio institucional | I | C | I | I | I | C | I | R
6.5.2 | Liberación de recursos del proyecto | I | C | I | I | I | C | I | R
6.5.3 | Presentación final al profesor | bar: A to C
6.5.4 | Celebración y reconocimiento del equipo | R | C | C | I | I | C | C | C

## Plantilla Matriz Responsables
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Código en la EDT | Producto o Entregable | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado
6 | Sprint 6: Documento Integrador, Presentación Ejecutiva y Cierre | Eliut | Ivonne | Miztly, Daniela, Natalia, Luis | Valeria, David
6.1 | Síntesis Metodológica y Hallazgos del Proyecto | Miztly | Ivonne | Daniela, Natalia, Luis, Eliut | Valeria, David
6.1.1 | Síntesis metodológica PM4R aplicada | Eliut | Ivonne | Miztly, Natalia | Daniela, Valeria, David, Luis, Ivonne
6.1.2 | Hallazgos y recomendaciones estratégicas | Natalia | Ivonne | Miztly, Luis | Daniela, Valeria, David, Eliut, Ivonne
6.1.3 | Visualización de segmentos y propuestas de valor | Eliut | Ivonne | Miztly, Natalia | Daniela, Valeria, David, Luis, Ivonne
6.2 | Documentación Técnica Integradora | Miztly | Ivonne | Daniela, Natalia, Luis, Eliut | Valeria, David
6.2.1 | Documento integrador y cierre de proyecto | Eliut | Ivonne | Miztly, Natalia | Daniela, Valeria, David, Luis, Ivonne
6.2.2 | Reporte final consolidado | Daniela | Ivonne | Miztly, Eliut | Valeria, David, Natalia, Luis, Ivonne
6.2.3 | Lecciones aprendidas del proyecto | Ivonne | Ivonne | Miztly, Eliut | Daniela, Valeria, David, Natalia, Luis
6.3 | Informes Ejecutivos de Resultados | Natalia | Ivonne | Miztly, Luis | Daniela, Valeria, David, Eliut, Ivonne
6.3.1 | Informe ejecutivo de resultados | Natalia | Ivonne | Miztly, Luis | Daniela, Valeria, David, Eliut, Ivonne
6.3.2 | Reporte final consolidado para ITC | Eliut | Ivonne | Miztly, Natalia | Daniela, Valeria, David, Luis, Ivonne
6.4 | Materiales de Presentación y Comunicación | Ivonne | Ivonne | Miztly, Natalia, Luis, Eliut | Daniela, Valeria, David
6.4.1 | Deck de comunicación a stakeholders | Eliut | Ivonne | Miztly, Natalia | Daniela, Valeria, David, Luis, Ivonne
6.4.2 | Inclusión de logotipo institucional ITC | Eliut | Ivonne | Miztly, Natalia | Daniela, Valeria, David, Luis, Ivonne
6.5 | Cierre Formal del Proyecto | Ivonne | Ivonne | Miztly, Daniela, Natalia, Luis, Eliut | Valeria, David
6.5.1 | Depositar artefactos en repositorio institucional | Eliut | Ivonne | Miztly | Daniela, Valeria, David, Natalia, Luis, Ivonne
6.5.2 | Liberación de recursos del proyecto | Eliut | Ivonne | Miztly | Daniela, Valeria, David, Natalia, Luis, Ivonne
6.5.3 | Presentación final al profesor | Todo el equipo | Ivonne | — | —
6.5.4 | Celebración y reconocimiento del equipo | Ivonne | Ivonne | Todo el equipo | —