## Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Segmentación de mercado para Targeting
ID: | SMT-2026-01
Gerente del proyecto: | Ivonne Alejandra Palazuelos Gálvez
Periodo: | 18/mayo/2026 - 29/mayo/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Validar formatos institucionales ITC para todos los entregables finales | Cerrado | 2026-04-27 | Eliut (Subgerente de Operaciones) | Checklist aplicado; 100% de entregables cumplen lineamientos de marca
Confirmar agenda del stakeholder para presentación final con 1 semana de anticipación | Cerrado | 2026-05-01 | Ivonne (Gerente de Proyecto) | Reunión programada para 08/mayo; sesión de respaldo virtual habilitada
Establecer plantilla estandarizada para documentación de lecciones aprendidas | Cerrado | 2026-04-29 | Ivonne (Gerente de Proyecto) | Plantilla con campos obligatorios aplicada; 100% de lecciones accionables
Implementar validación de reproducibilidad en notebooks antes de consolidación final | Cerrado | 2026-05-04 | Daniela (Data Analyst Junior) | requirements.txt actualizado; rutas relativas implementadas; validación en entorno limpio completada
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 100
| A |  | Avance Real | 100
| V |  | Desviación | 0
Situación general del proyecto
El Sprint 6 se completó exitosamente con un avance real del 100%, logrando la consolidación documental, presentación ejecutiva y cierre formal del proyecto según lo planificado. Principales logros: ✅ Síntesis metodológica PM4R documentada con flujo narrativo coherente y decisiones técnicas justificadas ✅ Hallazgos clave de segmentación consolidados con recomendaciones estratégicas accionables por segmento ✅ Visualizaciones de segmentos creadas con propuestas de valor diferenciadas para comunicación efectiva ✅ Documento integrador maestro compilado (25 páginas) con índice, referencias cruzadas y anexos completos ✅ Repositorio técnico consolidado en Google Colab con notebooks reproducibles y documentación actualizada ✅ Lecciones aprendidas documentadas con ejemplos concretos, métricas y responsables definidos
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
6.1 Síntesis Metodológica y Hallazgos del Proyecto |  | 8000 | 8000 | 100% | Documento de síntesis metodológica (4 páginas) y hallazgos estratégicos (6 páginas) completados
6.2 Documentación Técnica Integradora |  | 7000 | 7000 | 100% | Documento integrador (25 páginas), repositorio técnico y lecciones aprendidas consolidados
6.3 Informes Ejecutivos de Resultados |  | 5000 | 5000 | 100% | Informe ejecutivo (3 páginas) y reporte final para ITC entregados con formatos validados
6.4 Materiales de Presentación y Comunicación |  | 6000 | 6000 | 100% | Deck adaptado para 3 audiencias creado; logotipo ITC incluido según lineamientos institucionales
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Síntesis metodológica PM4R aplicada: documentada la metodología Agile utilizada, decisiones técnicas por sprint y justificación de enfoques en informe de 4 páginas
2 | Hallazgos y recomendaciones estratégicas consolidados: 6 páginas con insights clave de segmentación y recomendaciones accionables por segmento validadas con negocio
3 | Visualización de segmentos creada: infografía consolidada con propuestas de valor diferenciadas para cada segmento, diseñada con herramientas visuales aprobadas
4 | Documento integrador elaborado: maestro de 25 páginas que compila todos los entregables de los 6 sprints con índice, referencias cruzadas y anexos completos
5 | Repositorio técnico consolidado: notebooks, código, datos procesados y documentación técnica organizados en Google Colab con reproducibilidad garantizada
6 | Lecciones aprendidas documentadas: 3-5 páginas con aprendizajes, desafíos enfrentados, soluciones aplicadas y recomendaciones para futuros proyectos
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
- | - |  | - |  | - | -
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
C-14 | Implementación de plantilla maestra para síntesis metodológica con índice predefinido | Calidad: Mejora en coherencia narrativa y estructura de documentación final | 2026-05-28 | Cerrado | 2026-05-29 | Miztly
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
- | -